系统集成项目管理工程师

考试复习完整资料

基于第三版教材（2024年最新版）整理

含 10 天冲刺复习计划 / 考试速记手册 / 案例答题技巧

公式速查 / 口诀记忆 / 高频考点详解

# 目  录

第一篇 总体规划与分值分布

第二篇 考试速记手册

第三篇 每日复习

第四篇 高频必考知识点详解

第五篇 速记口诀与记忆句

第六篇 案例分析答题技巧

第七篇 复习资料总概要

第八篇 补充笔记

# 系统集成项目管理工程师 - 10天冲刺复习规划

## 考试概况

● 考试科目：上午-基础知识（选择题75题，150分钟）+ 下午-应用技术/案例分析（4道大题，150分钟）

● 合格标准：上午45分+下午45分（均为75分满分）

● 考试特点：重理解、重记忆、计算题必考

## 各章节分值分布与重要度

| 章节 | 上午题占比 | 下午题频率 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息化知识 | 5-8题 | 低 | ★★☆ |
| 信息系统服务管理 | 3-5题 | 低 | ★★☆ |
| 信息系统集成专业技术 | 5-8题 | 低 | ★★★ |
| 项目管理一般知识 | 3-5题 | 中 | ★★★ |
| 项目立项与招投标 | 3-5题 | 高 | ★★★★ |
| 项目整体管理 | 5-8题 | 高 | ★★★★★ |
| 项目范围管理 | 3-5题 | 高 | ★★★★★ |
| 项目进度管理 | 5-8题 | 极高 | ★★★★★ |
| 项目成本管理 | 3-5题 | 极高 | ★★★★★ |
| 项目质量管理 | 3-5题 | 高 | ★★★★ |
| 人力资源管理 | 2-3题 | 中 | ★★★ |
| 沟通与干系人管理 | 2-4题 | 高 | ★★★★ |
| 合同与采购管理 | 3-5题 | 中 | ★★★ |
| 项目风险管理 | 3-5题 | 高 | ★★★★ |
| 配置与变更管理 | 3-5题 | 高 | ★★★★★ |
| 知识产权与法规 | 2-3题 | 低 | ★★☆ |
| 英语题 | 5题 | 无 | ★★☆ |

## 必考考点（高频核心）

### 上午必考

1. 挣值分析计算（EV/PV/AC/CPI/SPI/EAC/ETC）

2. 关键路径法（六时图、浮动时间）

3. 三点估算PERT（期望值、标准差、正态分布）

4. 沟通渠道公式 n(n-1)/2

5. 质量控制七工具

6. 变更管理流程

7. 配置管理活动

8. 风险应对策略（规避/减轻/转移/接受）

9. WBS分解

10. 招投标关键数字

### 下午必考

1. 挣值计算题（几乎每年必考）

2. 进度网络图计算（关键路径、浮动时间、工期压缩）

3. 案例分析-找问题（项目管理过程中的问题）

4. 变更管理案例

5. 质量管理/风险管理案例

## 10天复习安排

| 天数 | 内容 | 目标 | 学习时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 | 项目管理框架+整体管理 | 掌握五大过程组、项目章程、管理计划 | 3-4h |
| Day2 | 范围管理+进度管理（理论） | 掌握WBS、活动网络图、关键路径概念 | 3-4h |
| Day3 | 进度管理（计算）+成本管理 | 重点突破计算题：关键路径、挣值分析 | 4-5h |
| Day4 | 质量管理+人力资源管理 | 质量七工具、团队管理、冲突解决 | 3-4h |
| Day5 | 风险管理+沟通与干系人管理 | 风险应对策略、干系人分析 | 3-4h |
| Day6 | 变更管理+配置管理+采购招投标 | 变更流程、配置库、招投标数字 | 3-4h |
| Day7 | 信息化知识+专业技术+法规 | 快速过选择题高频考点 | 3h |
| Day8 | 计算题专项训练 | 反复练习挣值、网络图、三点估算 | 4-5h |
| Day9 | 案例题专项训练+答题模板 | 熟练案例分析套路、答题模板 | 4-5h |
| Day10 | 真题模拟+查漏补缺 | 做一套完整真题、回顾薄弱环节 | 4-5h |

## 学习策略

### 上午题策略

● 前30题：信息化、技术概念 -> 靠记忆

● 中30题：项目管理核心知识 -> 靠理解+记忆

● 后15题：计算+英语 -> 靠公式+技巧

● 目标：确保50题以上正确

### 下午题策略

● 第1题：通常为管理类案例分析（找问题+建议）

● 第2题：通常含计算（挣值或网络图）

● 第3题：综合管理案例

● 第4题：计算或综合案例

● 重点训练：计算题确保全对，分析题用模板答

### 答题技巧

1. 计算题写公式、写过程、写单位

2. 分析题多写要点（踩点给分）

3. 不确定的判断题优先选"对"

4. 上午选择题看上下文判断章节

5. 英语题看关键词重复度

## 核心公式速查

挣值分析：
  EV = 实际完成工作 × 预算单价
  PV = 计划完成工作 × 预算单价
  AC = 实际花费
  CPI = EV/AC （>1节约，<1超支）
  SPI = EV/PV （>1提前，<1滞后）
  CV = EV-AC
  SV = EV-PV
  EAC = BAC/CPI（典型偏差）
  EAC = AC+BAC-EV（非典型偏差）
  ETC = BAC-EV（非典型）
  ETC = (BAC-EV)/CPI（典型）
  VAC = BAC-EAC

三点估算PERT：
  期望 = (O+4M+P)/6
  标准差 = (P-O)/6
  正态分布：±1σ=68%, ±2σ=95%, ±3σ=99.7%

沟通渠道：n(n-1)/2

网络图：
  总浮动 = LS-ES = LF-EF
  自由浮动 = 紧后ES - 本活动EF

# 系统集成项目管理工程师 考试速记手册

本手册基于第三版教材（2024年最新版）整理，标注考点级别，公式通俗解释，助你快速通过考试。

## 考点级别说明

| 级别 | 含义 | 出题频率 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | 必考重点 | 几乎每次必考，需熟练掌握 |
| ★★ | 高频考点 | 经常出现，需理解记忆 |
| ★ | 一般考点 | 偶尔出题，了解即可 |

## 第一章 项目管理一般知识 ★★

### 1.1 项目的基本特点

记忆口诀：临独渐

● 临时性：有明确的开始和结束时间（不等于时间短）

● 独特性：每个项目都是唯一的

● 渐进明细：随着项目推进，信息越来越详细

### 1.2 项目目标 ★★

● 分类：约束性目标、成果性目标

● 特性：多目标性、优先级、层次性

### 1.3 项目管理知识体系 ★

| 体系 | 来源 |
| --- | --- |
| PMI PMBOK | 美国项目管理协会 |
| IPMA ICB | 国际项目管理协会 |
| PRINCE2 | 英国政府 |

### 1.4 项目干系人 ★★

● 项目经理：负责项目日常管理

● PMO（项目管理办公室）：提供支持和标准

● 其他干系人：发起人、客户、团队成员等

### 1.5 项目组织方式 ★★★

| 组织形式 | 项目经理权力 | 资源可用性 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职能型 | 很小/无 | 很少 | 多头领导 |
| 弱矩阵 | 较小 | 较少 | 类似职能型 |
| 平衡矩阵 | 低到中 | 低到中 | PM权力=职能经理 |
| 强矩阵 | 中到高 | 中到高 | PM权力较大 |
| 项目型 | 很高 | 几乎全部 | PM全权负责 |

### 1.6 项目生命周期 ★★

● 四阶段：启动→规划→执行→收尾

● 产品生命周期 vs 项目生命周期：产品生命周期包含多个项目生命周期

### 1.7 五大过程组 ★★★

记忆口诀：启规执监收

1. 启动过程组：确认项目存在

2. 规划过程组：制定计划（过程最多）

3. 执行过程组：完成计划中的工作

4. 监控过程组：跟踪、审查、调整（贯穿始终）

5. 收尾过程组：正式验收

## 第二章 立项管理 ★★

### 2.1 可行性研究 ★★

研究内容层次：

1. 机会可行性研究

2. 初步可行性研究

3. 详细可行性研究

财务评价方法（必考计算） ★★★：

| 方法 | 类型 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 投资回收率 | 静态 | 越大越好 |
| 投资回收期 | 动态 | 越短越好 |
| 净现值（NPV） | 动态 | NPV > 0 可行 |
| 内部收益率（IRR） | 动态 | IRR > 基准收益率 可行 |
| 收益/成本比值 | 动态 | > 1 可行 |

通俗理解NPV：把未来赚的钱折算到今天值多少，如果比投入多（>0），项目就值得做。

### 2.2 项目评估方法 ★

● 项目评估法

● 企业评估法

● 总量评估法

● 增量评估法

### 2.3 建设方立项管理 ★★

● 项目建议书：提出项目的初步设想

● 项目可行性研究：论证项目能不能做、值不值得做

● 项目招标：选择承建方

## 第三章 整体管理 ★★★

记忆口诀：章计执监变收（制定章程、制定计划、指导执行、监督控制、变更控制、结束项目）

### 3.1 制定项目章程 ★★★

● 作用：正式批准项目、授权PM使用资源（3点）

● 内容：5点（项目目的、可测量目标、高层级需求、总里程碑、审批要求）

● 输入：合同、SOW（工作说明书）

● 输出：项目章程

### 3.2 制定项目管理计划 ★★★

● 编制原则：统一原则、干系人参与、逐步求精

● 子计划数量：8+2+3 = 13个子计划

● 8个知识领域子计划

● 需求管理计划、过程改进计划

● 变更管理计划、配置管理计划、范围基准

### 3.3 指导和管理项目执行 ★★

● 输出：可交付物、绩效信息

● 输入：项目管理计划

### 3.4 监督和控制项目 ★★

● 输入：项目管理计划

● 输出：变更请求

### 3.5 整体变更控制 ★★★

● 输入/输出：变更请求 → 已批准的变更请求、已批准的纠正措施

● CCB（变更控制委员会）：

● 评估变更影响

● 批准/拒绝变更

● 注意：CCB不等于配置控制委员会（但人员可重叠）

变更流程：提出→评估→审批→实施→验证→关闭

### 3.6 结束项目或阶段 ★★

● 管理收尾：总结经验教训

● 合同收尾：验证合同完成

## 第四章 范围管理 ★★★

记忆口诀：规收定创核控

### 4.1 基本概念 ★★

● 项目范围 vs 产品范围：

● 项目范围：为完成项目需要做的工作

● 产品范围：产品的功能和特征

● 范围基准 = 项目范围说明书 + WBS + WBS字典

### 4.2 创建WBS ★★★

WBS（工作分解结构） 是考试重点中的重点！

分解原则（10条核心记住以下几条）：

- 100%规则：WBS必须包含项目100%的工作（不多不少）

- 8/80规则：最底层工作包工期在8-80小时之间

- 工作包：WBS最底层的可交付成果

- 体现管理活动

- 可以外包

表现形式：

- 列表型：适合大项目

- 树形：适合中小项目，直观清晰

分解方法：

- 按生命周期

- 按可交付成果

### 4.3 核实范围 ★★

● 是阶段性验收

● 与质量控制的区别：核实范围关注"是否接受可交付成果"，质量控制关注"是否满足质量要求"

● 范围核实在前，质量控制也可在前

### 4.4 控制范围 ★★

范围失控（蔓延）的原因：

- 用户需求变更

- 定义不清

- 没有良好的变更控制流程

## 第五章 时间管理（进度管理）★★★

记忆口诀：定排估估制控（定义活动、排列顺序、估算资源、估算持续时间、制定进度、控制进度）

### 5.1 时间参数 ★★★（计算必考）

| 参数 | 含义 | 计算 |
| --- | --- | --- |
| ES | 最早开始 | 正推法求得 |
| EF | 最早完成 | ES + 工期 |
| LS | 最晚开始 | 逆推法求得 |
| LF | 最晚完成 | 逆推法求得 |
| TF（总浮动） | 可以延迟多久不影响项目完成 | TF = LS - ES |
| FF（自由浮动） | 可以延迟多久不影响后续活动最早开始 | FF = min(紧后ES) - EF |

通俗理解：TF就是"这个活动最多能拖多久，项目还不延期"；FF就是"这个活动最多能拖多久，不耽误下一个活动按最早时间开始"

### 5.2 依赖关系 ★★

● 强制依赖：必须遵守的逻辑（先打地基后建墙）

● 外部依赖：与外部因素有关

● 可选择的：基于经验的最佳实践

### 5.3 排序工具 ★★

| 工具 | 代号 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 前导图法（PDM） | 单代号 | 节点表示活动，用得最多 |
| 箭线图法（ADM） | 双代号 | 箭线表示活动，可能需要虚活动 |

PDM的四种关系：

- FS（完成-开始）：最常用

- FF（完成-完成）

- SS（开始-开始）

- SF（开始-完成）：最少用

### 5.4 估算活动持续时间 ★★

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 三点估算 | 考虑最乐观、最悲观、最可能 |
| 类比估算 | 用类似项目的历史数据 |
| 参数模型 | 用数学公式 |

### 5.5 关键路径法（CPM）★★★

通俗理解：项目中最长的那条路径就是关键路径，它决定了项目最短完成时间。关键路径上的活动一个都不能延误！

关键路径特征：

- 总浮动时间 TF = 0

- 关键路径是项目工期最长的路径

- 可能有多条关键路径

判断步骤：

1. 画出网络图

2. 正推法求ES/EF（取大值）

3. 逆推法求LS/LF（取小值）

4. TF = LS - ES = 0 的就是关键路径

### 5.6 PERT三点估算 ★★★（计算必考）

公式：

期望工期 t = (a + 4m + b) / 6
标准差 σ = (b - a) / 6
方差 σ² = [(b - a) / 6]²

● a = 最乐观时间

● m = 最可能时间

● b = 最悲观时间

通俗理解：给最可能时间4倍权重，加上最好和最差情况，除以6求平均。标准差就是"不确定性有多大"。

完成概率：

- 在期望工期内完成：50%

- ±1σ：68.26%

- ±2σ：95.46%

- ±3σ：99.73%

### 5.7 进度压缩 ★★★

| 方法 | 做法 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 赶工 | 加资源（加人/加班） | 增加成本，只对关键路径有效 |
| 快速跟进（并行） | 本来串行的活动并行做 | 可能增加风险，不增加成本 |

### 5.8 进度计划的分类 ★

| 类型 | 适用对象 |
| --- | --- |
| 里程碑计划 | 给高层管理者看 |
| 阶段性计划 | 给中层看 |
| 详细甘特图 | 给执行团队看 |

## 第六章 成本管理 ★★★

记忆口诀：估预控（估算成本、制定预算、控制成本）

### 6.1 基本概念 ★★

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| 成本基准 | 批准的按时间分配的预算 |
| 管理储备 | 应对"未知的未知"，项目经理不可直接使用 |
| 应急储备 | 应对"已知的未知"，项目经理可使用 |
| 直接成本 | 直接归属于项目的（人工费、材料费） |
| 间接成本 | 多项目共摊的（房租、水电） |

区分点：管理储备不可见（不在成本基准内），应急储备可见（在成本基准内）

### 6.2 估算成本方法 ★★

● 类比估算（自上而下）

● 自下而上估算（最精确）

● 专家判断

● 参数估算

● 准备金分析

### 6.3 挣值分析（EVM）★★★（必考计算题！）

这是全书最重要的计算部分，每年必考！

#### 三个基本参数

| 参数 | 新名称 | 旧名称 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | 计划值 | BCWS | 计划到此刻应该完成多少钱的工作 |
| EV | 挣值 | BCWP | 实际到此刻完成了多少钱的工作 |
| AC | 实际成本 | ACWP | 实际到此刻花了多少钱 |

通俗理解：

PV = 计划花多少钱做多少事

EV = 实际做了多少事值多少钱

AC = 实际花了多少钱

#### 四个绩效指标 ★★★

| 指标 | 公式 | 含义 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV（成本偏差） | CV = EV - AC | 花钱是否超支 | >0 节约，<0 超支 |
| SV（进度偏差） | SV = EV - PV | 进度是否滞后 | >0 提前，<0 滞后 |
| CPI（成本绩效指数） | CPI = EV / AC | 每花1块钱产生多少价值 | >1 节约，<1 超支 |
| SPI（进度绩效指数） | SPI = EV / PV | 计划工作完成了百分之几 | >1 提前，<1 滞后 |

速记口诀：

- 偏差都是 EV 打头：EV-AC，EV-PV

- 指数都是 EV 做分子：EV/AC，EV/PV

- C（成本）找AC，S（进度）找PV

- 大于0或大于1都是好事

#### 完工估算（EAC）★★★

| 场景 | 公式 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 非典型偏差 | EAC = AC + BAC - EV | 偏差是一次性的，未来不会再发生 |
| 典型偏差 | EAC = AC + (BAC - EV) / CPI | 偏差会继续，按当前效率走下去 |
| 通用 | EAC = AC + ETC | ETC为剩余工作估算 |

通俗理解：

- BAC = 项目总预算

- EAC = 预计最终花多少钱

- 非典型：以前超支的就超了，以后按原计划花钱

- 典型：以后还是按现在这个烧钱速度

#### 完工尚需绩效指数（TCPI）★★

TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)    基于BAC
TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)    基于EAC

通俗理解：剩余的工作需要以多高的效率完成才能不超预算。TCPI > 1说明需要比以前更高效才行。

#### 经典场景判断 ★★★

| 场景 | 含义 |
| --- | --- |
| AC > PV > EV | 进度落后且超支（最差情况） |
| EV > PV > AC | 进度提前且节约（最好情况） |
| EV > AC > PV | 进度提前且节约 |
| AC > EV > PV | 进度提前但超支 |
| PV > AC > EV | 进度落后且超支 |
| PV > EV > AC | 进度落后但节约 |

## 第七章 质量管理 ★★

记忆口诀：规保控（质量规划、实施质量保证、实施质量控制）

### 7.1 基本概念 ★★

● 质量目标：预防胜于检查、顾客满意度、管理层责任、持续改进

● 质量成本：

● 一致性成本（预防+评估）—— 花钱做好质量

● 非一致性成本（缺陷成本）—— 没做好质量花的钱

### 7.2 质量管理理论 ★★

| 理论 | 核心内容 |
| --- | --- |
| ISO 9000 | 9000术语、9001要求、9004指南、19011审核 |
| 六西格玛 | 3.4个缺陷/百万次机会，核心方法DMAIC |
| TQM全面质量管理 | 4个全面 |
| PDCA | 计划-执行-检查-处理（持续循环改进） |

DMAIC：定义(Define)→测量(Measure)→分析(Analyze)→改进(Improve)→控制(Control)

### 7.3 质量规划工具 ★★

口诀：小工牛死直接过

### 7.4 质量控制七种工具 ★★★

老七种工具（记忆口诀：鱼因果帕控散直）：

1. 因果图（鱼骨图/石川图）：分析问题原因

2. 帕累托图（80/20法则）：20%原因造成80%问题

3. 控制图：判断过程是否稳定（UCL上控制线、LCL下控制线）

4. 散点图：看两个变量的关系

5. 直方图：看数据分布

6. 流程图：展示过程步骤

7. 统计抽样/检查表

帕累托（ABC）分析法 ★★：

- A类：累计70%-80%（主要因素，重点解决）

- B类：累计80%-90%

- C类：累计90%-100%（次要因素）

### 7.5 QA vs QC ★★

| 对比 | QA（质量保证） | QC（质量控制） |
| --- | --- | --- |
| 关注点 | 管理过程 | 产品/成果 |
| 时间 | 事前/事中 | 事后 |
| 目的 | 过程合规 | 结果合格 |
| 工具 | 过程分析、质量审计 | 老七种工具 |

## 第八章 人力资源管理 ★★

记忆口诀：规组建管（制定人力资源计划、组建团队、建设团队、管理团队）

### 8.1 人力资源计划内容 ★

● 人力资源配备管理计划

● 组织结构图

● 角色职责

工具：

- OBS（组织分解结构）

- RAM（责任分配矩阵）

- RACI图：R=执行、A=负责、C=咨询、I=知情

### 8.2 组建项目团队 ★

方式：预分派、招募、谈判、虚拟团队

### 8.3 团队发展阶段 ★★★

记忆口诀：形震规表解

| 阶段 | 特征 |
| --- | --- |
| 形成期 | 互相认识，了解项目 |
| 震荡期 | 产生冲突，争论不断 |
| 规范期 | 建立规则，开始协作 |
| 表现期 | 高效运作，自主解决问题 |
| 解散期 | 项目结束，团队解散 |

### 8.4 激励理论 ★★★

| 理论 | 核心内容 | 考法 |
| --- | --- | --- |
| 马斯洛需求层次 | 生理→安全→社交→尊重→自我实现 | 5层从低到高 |
| ERG | 生存→关系→成长 | 可以越级 |
| 赫茨伯格双因素 | 保健因素（不满意）+ 激励因素（满意） | 工资是保健因素 |
| 期望理论 | 激励力 = 期望值 × 效价 |  |
| X理论和Y理论 | X=人性懒惰需监督，Y=人性积极能自律 |  |

### 8.5 冲突管理 ★★★

五种解决方式（效果从高到低）：

| 方式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 问题解决/合作 | 双赢，面对冲突 | 最佳方式 |
| 强制/命令 | 一方赢 | 紧急情况 |
| 妥协 | 各退一步 | 双方势均力敌 |
| 求同存异/缓和 | 强调一致，回避分歧 | 维护关系 |
| 撤退/回避 | 不解决，暂时回避 | 冷却期 |

## 第九章 沟通管理 ★★

记忆口诀：识规发管报

### 9.1 沟通渠道公式 ★★★（计算必考）

沟通渠道数 = n(n-1) / 2

通俗理解：n个人的团队，每两个人之间有一条沟通线，就是组合数C(n,2)。

例：10个人 → 10×9/2 = 45条沟通渠道

新加1人变11人 → 11×10/2 = 55条（增加了10条）

### 9.2 沟通模型四要素 ★

发送者、接收者、信息、媒介

### 9.3 沟通障碍 ★

● 认知障碍

● 语义障碍

### 9.4 绩效报告 ★★

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 进展报告 | 已完成的工作 |
| 状态报告 | 当前的状态 |
| 项目预测 | 预计未来的情况 |

## 第十章 采购管理 ★★

记忆口诀：规实管结（规划采购、实施采购、管理采购、结束采购）

### 10.1 合同类型 ★★★

按承包方式分：

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 总承包 | 全部交给一家 |
| 单项承包 | 分包给不同公司 |
| 分包 | 总包商再分给其他公司 |

按付款方式分（重要）：

| 类型 | 买方风险 | 卖方风险 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定总价（FFP） | 低 | 高 | 需求明确 |
| 成本补偿 | 高 | 低 | 需求不明确 |
| 工时材料（T&M） | 中 | 中 | 临时性工作 |

速记：需求越明确，用固定总价；需求越模糊，用成本补偿

### 10.2 采购文件 ★★

● RFP（建议书邀请）：需要综合评估（技术方案+价格）

● RFQ（报价邀请）：只看价格

● SOW（工作说明书）：描述要采购的内容

### 10.3 合同管理 ★★

● 索赔程序：28天内提出

● 管理内容：签订→履行→变更→档案→违约

### 10.4 结束采购 ★

● 采购审计

## 第十一章 风险管理 ★★★

记忆口诀：规识定量量应监（规划、识别、定性分析、定量分析、应对规划、监控）

### 11.1 风险概念 ★★

● 随机性、相对性

● 分类方式1：按可管理性、按可预测性、按风险来源、按影响范围、按后果

● 分类方式2：项目风险、市场风险、技术风险

### 11.2 识别风险工具 ★★

● 图解技术：因果图

● 信息收集技术：头脑风暴、德尔菲、访谈、SWOT分析

● 输出：风险登记册

### 11.3 定性风险分析 ★★

● 目的：确定风险优先级、确定风险类型

● 工具：

● 风险概率和影响评估

● 概率和影响矩阵

● 紧迫性评估

● 风险分类

● 风险数据质量评估

● 十大风险事项跟踪

● 专家判断

### 11.4 定量风险分析 ★★

| 工具 | 说明 |
| --- | --- |
| EMV（期望货币值）和决策树 | 概率×影响值 |
| 敏感性分析 | 看哪个因素影响最大 |
| 蒙特卡罗分析 | 模拟法，多次随机模拟 |

EMV公式 ★★★：

EMV = 概率 × 影响值（金额）

通俗理解：如果一个风险有30%概率发生，会损失10万，则EMV = 30% × (-10万) = -3万

### 11.5 风险应对策略 ★★★

消极风险（威胁）应对：

| 策略 | 含义 | 记忆 |
| --- | --- | --- |
| 回避 | 改变计划消除风险 | 不做了 |
| 转移 | 转嫁给第三方（买保险） | 别人扛 |
| 减轻 | 降低概率或影响 | 少一点 |
| 接受 | 不采取行动 | 认了 |

积极风险（机会）应对：

| 策略 | 含义 |
| --- | --- |
| 开拓 | 确保机会实现 |
| 强大 | 增加概率或影响 |
| 分享 | 与第三方合作获益 |
| 接受 | 不主动追求但不拒绝 |

## 第十二章 配置管理与文档管理 ★★

### 12.1 配置管理基本概念 ★★

● 配置项：纳入配置管理的工作产品

● 基线：经过正式审查批准的配置项（修改需走变更流程）

● 定义来源：IEEE定义、GB/T 11457-1995、CMMI定义

### 12.2 配置管理角色 ★★★

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| PM（项目经理） | 整体项目管理 |
| CCB（配置控制委员会） | 审批配置变更 |
| CMO（配置管理员） | 日常配置管理操作 |
| Dev（开发人员） | 按规范开发 |

注意：CCB审批变更，CMO执行变更，PM不能绕过CCB直接变更

### 12.3 版本管理 ★★★

版本状态三态：

- 草稿状态（Draft）：0.YZ（01~99）

- 正式发布状态（Released）：X.Y（X≥1）

- 修改状态（Changing）：X.YZ

状态变化：草稿→正式→修改→正式（循环）

版本号命名规则：X.YZ

- X：主版本号

- Y：次版本号

- Z：修订号

### 12.4 配置管理流程 ★★

1. 配置管理计划

2. 识别配置项

3. 配置标识

4. 建立配置管理系统（配置库：受控库、开发库、产品库）

5. 版本管理

6. 变更控制

7. 配置审核（功能审计、物理审计）

8. 配置状态报告

## 第十三章 变更管理补充 ★★★

### 变更管理的六大原则 ★★

1. 基准化：有基准才有变更

2. 变更需要审批

3. 变更要追踪记录

4. 变更要评估影响

5. 变更要通知干系人

6. 项目经理不能私自变更

### 变更申请单（CRF）内容 ★

编号、申请人、日期、变更描述、影响分析、审批结果

## 第十四章 信息系统安全 ★

### 安全基本概念

● 信息安全三要素（CIA）：机密性、完整性、可用性

● 安全管理体系：WPDRRC模型（预警、保护、检测、响应、恢复、反击）

## 第十五章 知识产权与法律法规 ★

● 软件著作权自开发完成之日起自动产生

● 保护期限：个人50年，单位首次发表后50年

● 商业秘密：不为公众所知、有商业价值、采取保密措施

## 第十六章 技术基础知识 ★

### 软件工程 ★

开发模型：

- 瀑布模型：适合需求明确的

- 原型模型：适合需求不明确的

- 螺旋模型：适合高风险大项目

- V模型：强调测试

- 敏捷模型：迭代增量

### 面向对象 ★

● 三大特征：封装、继承、多态

● UML图

## 第十七章 项目管理高级知识 ★

### 项目集管理

● 项目集 > 项目

● 项目组合管理：战略层面

### OPM3组织级项目管理成熟度模型 ★

## 重点计算公式汇总卡片 ★★★

### 必背公式一览表

╔══════════════════════════════════════════════════════╗
║  1. 沟通渠道数 = n(n-1)/2                           ║
║                                                      ║
║  2. PERT三点估算：                                   ║
║     期望值 t = (a + 4m + b) / 6                      ║
║     标准差 σ = (b - a) / 6                           ║
║                                                      ║
║  3. 挣值分析：                                       ║
║     CV = EV - AC （成本偏差）                        ║
║     SV = EV - PV （进度偏差）                        ║
║     CPI = EV / AC（成本绩效指数）                    ║
║     SPI = EV / PV（进度绩效指数）                    ║
║                                                      ║
║  4. 完工估算：                                       ║
║     EAC = AC + (BAC-EV)/CPI（典型偏差）              ║
║     EAC = AC + BAC - EV   （非典型偏差）             ║
║                                                      ║
║  5. EMV = 概率 × 影响金额                            ║
║                                                      ║
║  6. 总浮动 TF = LS - ES                              ║
║     自由浮动 FF = min(紧后ES) - EF                   ║
╚══════════════════════════════════════════════════════╝

## 高频易混淆对比表 ★★★

| 对比项 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 项目范围 vs 产品范围 | 做什么工作 | 产品有什么功能 |
| 核实范围 vs 质量控制 | 验收是否接受 | 是否符合质量标准 |
| 管理储备 vs 应急储备 | 未知的未知，PM不可用 | 已知的未知，PM可用 |
| QA vs QC | 过程保证 | 结果控制 |
| 赶工 vs 快速跟进 | 加资源加成本 | 并行做不加成本 |
| CCB vs CMO | 审批变更 | 执行变更 |
| 进展报告 vs 状态报告 | 已完成什么 | 当前在哪 |
| RFP vs RFQ | 要方案 | 只要价格 |
| 固定总价 vs 成本补偿 | 买方风险低 | 买方风险高 |

## 案例分析答题模板 ★★★

### 挣值分析题答题步骤

1. 列出已知：PV、AC、EV（或根据完成百分比算EV = 完成% × BAC）

2. 算偏差：CV = EV - AC，SV = EV - PV

3. 算指数：CPI = EV/AC，SPI = EV/PV

4. 判断：CV<0超支，SV<0落后

5. 算EAC（根据题目判断典型/非典型）

6. 给出建议措施

### 进度网络图题答题步骤

1. 画出网络图（注意依赖关系）

2. 正推求ES/EF（取大值向前推）

3. 逆推求LS/LF（取小值向后推）

4. 求总浮动TF = LS - ES

5. TF=0的路径即关键路径

6. 关键路径工期 = 项目最短工期

### 变更管理题答题模板

问题常见答法：

- 没有走正式变更流程

- 没有经过CCB审批

- 没有评估变更影响

- 没有通知相关干系人

- 变更后没有更新文档/基线

建议措施：

- 建立变更管理流程

- 所有变更需CCB审批

- 评估变更对范围/进度/成本/质量的影响

- 及时更新相关文档和基线

- 通知所有受影响的干系人

## 考前冲刺口诀总汇 ★★★

十大管理领域口诀：
整范时成质，人沟风采干
（整体、范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购、干系人）

五大过程组口诀：
启规执监收

整体管理过程口诀：
章计执监变收

范围管理口诀：
规收定创核控

时间管理口诀：
定排估估制控

成本管理口诀：
估预控

质量管理口诀：
规保控

人力资源口诀：
规组建管

沟通管理口诀：
识规发管报

风险管理口诀：
规识定量量应监

采购管理口诀：
规实管结

团队发展阶段：
形震规表解

冲突解决优先级：
合作>强制>妥协>缓和>回避

风险消极应对：
回转减接

风险积极应对：
开强分接

## 考试技巧提醒

1. 上午选择题（75题150分钟）：不纠结，不确定就标记跳过，最后再回来

2. 下午案例分析题（通常3题）：先看问题再看材料，有针对性地找答案

3. 计算题必拿分：挣值分析、关键路径、PERT估算每年必考

4. 变更管理必考案例：背好流程和答题模板

5. 十大管理的过程记住：哪些属于哪个知识领域，每个过程的输入输出工具

最后提醒：本手册适合考前快速翻阅，建议配合刷题软件（文件夹00）反复练习，通过率会大大提高！

# Day 1：项目管理框架 + 项目整体管理

## 今日目标

● 掌握项目管理五大过程组

● 理解项目整体管理六个过程

● 记忆项目章程、管理计划的输入输出

## 一、项目管理基础框架

### 1.1 项目的三个特点

1. 临时性 - 有明确开始和结束时间

2. 独特性 - 独特的产品、服务或成果

3. 渐进明细 - 成果逐步完善

### 1.2 项目目标

● 成果性目标（项目目标）：满足客户要求的产品/系统/服务

● 约束性目标（管理性目标）：时间、费用

### 1.3 五大过程组（必记）

| 过程组 | 核心任务 | 关键词 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 定义项目/阶段，授权 | 授权、章程 |
| 规划 | 明确范围、目标，制定计划 | 计划、基准 |
| 执行 | 完成管理计划中的工作 | 实施、交付 |
| 监控 | 跟踪、审查、调整 | 偏差、变更 |
| 收尾 | 正式完成项目 | 验收、归档 |

考点：工作量分布 - 执行阶段最大，启动和收尾最小

### 1.4 项目组织类型（按项目经理权限从小到大）

职能型 → 弱矩阵 → 平衡矩阵 → 强矩阵 → 项目型

| 类型 | 项目经理权限 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 职能型 | 很小/无 | PM受制于职能经理 |
| 弱矩阵 | < 职能经理 | 兼具职能和项目特征 |
| 平衡矩阵 | = 职能经理 | 双重汇报 |
| 强矩阵 | > 职能经理 | PM权力较大 |
| 项目型 | 很大 | 精兵强将集结 |

### 1.5 项目经理的5种权力

1. 职位权力 - 来源于组织中的职位和正式授权

2. 惩罚权力 - 负面手段，谨慎使用

3. 奖励权力 - 激励员工

4. 专家权力 - 来源于专业技能

5. 参照权力 - 个人魅力、榜样力量

## 二、项目整体管理（6个过程）

### 2.1 制定项目章程

作用：

- 授权项目经理

- 确认项目存在和目标

- 体现高层管理者原则性要求

重要规则：

- 由发起人（或高层管理者）发起

- 项目经理不能发起，但可参与起草

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 工作说明书(SOW)、可行性论证、协议(合同) |
| 工具与技术 | 引导技术、专家判断 |
| 输出 | 项目章程 |

### 2.2 制定项目管理计划

作用：生成核心文件，作为所有项目工作的依据

特点：渐进明细

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目章程 |
| 工具与技术 | 专家判断 |
| 输出 | 项目管理计划（含三大基准 + 13个子计划） |

三大基准（必记）：

1. 范围基准 = 项目范围说明书 + WBS + WBS词典

2. 进度基准 = 批准的进度计划

3. 成本基准 = 各活动批准预算的总和

预算结构：

总预算 = 成本基准 + 管理储备
成本基准 = 直接成本 + 间接成本 + 应急储备

考点：动用应急储备不改变基准；动用管理储备会改变成本基准

### 2.3 指导与管理项目工作

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目管理计划、批准的变更请求 |
| 工具与技术 | 会议、项目管理信息系统、专家判断 |
| 输出 | 可交付成果、工作绩效数据、变更请求 |

### 2.4 监控项目工作

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目管理计划、进度/成本预测、确认的变更、工作绩效信息 |
| 工具与技术 | 分析技术、会议、专家判断 |
| 输出 | 变更请求、工作绩效报告 |

### 2.5 实施整体变更控制

变更原因：

- 范围定义过失/疏忽

- 客户提出新需求

- 应对风险

- 执行与基线不一致

- 团队人员调整

- 技术革新

- 外部事件（政策变动）

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目管理计划、变更请求、工作绩效报告 |
| 工具与技术 | 会议、变更控制工具、专家判断 |
| 输出 | 批准的变更请求、变更日志 |

### 2.6 结束项目或阶段

收尾分类（必记）：

|  | 合同收尾 | 行政收尾 |
| --- | --- | --- |
| 顺序 | 在前 | 在后 |
| 方向 | 对外 | 对内 |
| 次数 | 一次 | 多次 |

## 三、项目立项与可行性研究

### 3.1 可行性研究内容（7项，必记）

记忆口诀：投风经技财组社

1. 投资必要性

2. 风险因素及对策

3. 经济可行性

4. 技术可行性

5. 财务可行性

6. 组织可行性

7. 社会可行性

### 3.2 可行性研究阶段

1. 机会可行性研究（可省略）

2. 初步可行性研究（可省略）

3. 详细可行性研究

4. 可行性报告编写

5. 项目评估

## 今日记忆清单

● [ ] 五大过程组名称和核心任务

● [ ] 项目组织类型排序（PM权限从小到大）

● [ ] 项目章程由谁发起（发起人/高层，非PM）

● [ ] 三大基准名称

● [ ] 总预算 = 成本基准 + 管理储备

● [ ] 收尾分类：合同收尾（外、前、一次）vs 行政收尾（内、后、多次）

● [ ] 可行性研究7项内容

## 练习题

1. 在（）组织中，项目经理的权力最大？

   A. 职能型 B. 弱矩阵 C. 强矩阵 D. 项目型
答案：D

2. 项目章程应由（）发布？

   A. 项目经理 B. 项目发起人 C. 项目团队 D. CCB
答案：B

3. 动用管理储备后，（）会发生变化。

   A. 进度基准 B. 成本基准 C. 范围基准 D. 以上都不变
答案：B

4. 合同收尾在行政收尾（）进行。

   A. 之前 B. 之后 C. 同时 D. 不确定
答案：A

# Day 2：范围管理 + 进度管理（理论部分）

## 今日目标

● 掌握WBS分解方法和要点

● 理解活动网络图（前导图、箭线图）

● 掌握关键路径法基本概念

## 一、项目范围管理

### 1.1 范围说明书内容（必记）

● 目标

● 产品范围描述

● 需求

● 边界（严格定义包含什么、不包含什么）

● 可交付成果

● 制约因素

● 假设条件

### 1.2 WBS（工作分解结构）★★★★★

#### 作用

● 把可交付成果分解为较小、易于管理的部分

● 为交付结果提供结构化视图

#### WBS处理过程（5步，必记）

1. 识别和分析可交付成果及相关工作（必须且只能包含100%的工作）

2. 确认WBS的结构和编排方法

3. 自上而下逐层细化分解（3-6层为宜）

4. 制定并分配编码

5. 核实分解程度是否恰当

#### WBS编排方法

| 方法 | 特点 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| 树形 | 层次清晰 | 中小型项目 |
| 列表型 | 反应所有要素，直观性差 | 大型、复合型项目 |

#### WBS标准结构（至少包含）

项目
├── 需求（调研、分析、确认、文档）
├── 设计（数据库、类库、接口、功能、文档）
├── 开发（数据库、界面、接口、功能、文档）
├── 测试（单元、集成、系统、验收、报告）
├── 管理（计划、监控）
└── 培训

#### WBS重要概念

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 工作包 | WBS最底层可交付成果，8-80小时内完成或逻辑上不可再分 |
| 活动 | 工作包再细分的最基本单元 |
| 控制账户 | 管理控制点，整合范围/预算/成本/进度，与挣值比较 |
| WBS词典 | 给每个部分账户编码标识符 |

#### 案例题：WBS存在什么不合理（答题模板）

● 分解未包括XX工作（如项目管理、培训）

● 测试分解不够完整，还应包括XX（单元/集成/系统测试）

● 相同层次工作单元应有相同性质，XX应分解到XX部分

● 缺少WBS词典/编码

#### WBS的输入与输出

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 范围管理计划、项目范围说明书、需求文件 |
| 工具与技术 | 分解、专家判断 |
| 输出 | 范围基准、项目文件更新 |

### 1.3 确认范围 vs 质量控制

|  | 确认范围 | 质量控制 |
| --- | --- | --- |
| 关注点 | 可交付成果的验收 | 可交付成果的正确性、质量 |
| 时间 | 质量控制之后 | 确认范围之前 |

## 二、项目进度管理

### 2.1 活动排列方法

#### 前导图法（PDM）= 单代号网络图

● 节点表示活动

● 箭头表示依赖关系

● 每个节点含六个时间参数（六时图）：

┌────────────────────┐
│ ES │ 工期 │ EF    │
├────────────────────┤
│ LS │ 浮动 │ LF    │
└────────────────────┘

● ES：最早开始时间

● EF：最早结束时间 = ES + 工期

● LS：最晚开始时间

● LF：最晚结束时间

● 总浮动 = LS - ES = LF - EF

#### 箭线图法（ADM）= 双代号网络图

● 箭头表示活动（实活动用实线，虚活动用虚线）

● 节点表示活动的开始和结束

● 节点序号沿箭头方向递增

● 虚活动：不消耗时间和资源，只表示逻辑关系

### 2.2 关键路径法（CPM）

#### 核心概念

● 关键路径：从开始到结束，耗时最长的路径

● 关键路径长度 = 项目最短工期

● 关键路径上活动的总浮动时间 = 0

● 一个项目可能有多条关键路径

#### 计算步骤

1. 正推法（求ES/EF）：从左到右，取前驱活动EF的最大值作为后续活动的ES

2. 逆推法（求LS/LF）：从右到左，取后继活动LS的最小值作为前置活动的LF

3. 计算总浮动 = LS - ES = LF - EF

#### 浮动时间

| 类型 | 定义 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 总浮动（总时差） | 不延误项目完工时间可推迟的时间 | LS - ES 或 LF - EF |
| 自由浮动（自由时差） | 不延误紧后活动可推迟的时间 | 紧后活动ES - 本活动EF |

### 2.3 活动依赖关系

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 强制性依赖 | 法律法规、合同、客观限制 |
| 选择性依赖 | 最佳实践或项目特殊性质（快速跟进时可审查） |
| 内部依赖 | 项目内部活动间 |
| 外部依赖 | 与项目外部活动间 |

### 2.4 进度调整工具

| 技术 | 特点 |
| --- | --- |
| 关键链法 | 考虑资源限制和时间限制 |
| 资源平滑 | 不改变关键路径和总工期 |
| 资源平衡 | 可能延长关键路径和总工期 |
| 赶工 | 增加资源压缩进度（增加成本） |
| 快速跟进 | 并行施工（增加风险） |

考点区分：

- 资源平滑 → 不改变工期

- 资源平衡 → 可能延长工期

### 2.5 分解结构区分（常考选择题）

| 缩写 | 全称 | 分解对象 |
| --- | --- | --- |
| WBS | 工作分解结构 | 项目工作 |
| RBS | 资源分解结构 | 项目资源 |
| OBS | 组织分解结构 | 人力资源/组织层级 |
| RAM | 责任分配矩阵 | 工作与人员对应关系 |

## 三、双代号时标网络图（案例题常考）

### 3.1 读图要点

● 水平轴 = 时间

● 实线水平长度 = 活动持续时间

● 波浪线（虚线）长度 = 自由时差

### 3.2 总时差计算

在时标网络图中，某活动的总时差 = 该活动之后所有路径中波浪线总长度的最小值

### 3.3 常见题型

Q：某活动延期X天，总工期延迟多少？

- 在关键路径上：延迟X天

- 不在关键路径上：延迟 = max(0, X - 总浮动时间)

Q：某活动最多可延期多少天不影响总工期？

- 在关键路径上：0天

- 不在关键路径上：等于该活动的总浮动时间

## 今日记忆清单

● [ ] WBS处理过程5步

● [ ] WBS标准结构（需求、设计、开发、测试、管理、培训）

● [ ] 工作包定义：8-80小时

● [ ] 关键路径 = 最长路径 = 最短工期

● [ ] 正推取最大值，逆推取最小值

● [ ] 总浮动 = LS-ES = LF-EF

● [ ] 自由浮动 = 紧后ES - 本EF

● [ ] 资源平滑不改变工期 vs 资源平衡可能延长工期

## 练习题

1. WBS最底层可交付成果称为（）？

   A. 活动 B. 工作包 C. 控制账户 D. 里程碑
答案：B

2. 某网络图中，A→B→D路径总工期15天，A→C→D路径总工期12天，则项目最短工期为（）天。

   A. 12 B. 15 C. 27 D. 3
答案：B（关键路径=最长路径）

3. 某活动ES=5，EF=10，LS=8，则总浮动时间为（）天。

   A. 2 B. 3 C. 5 D. 8
答案：B（LS-ES=8-5=3）

4. 确保资源使用不超过最大可用量，可能延长关键路径的是（）。

   A. 资源平滑 B. 资源平衡 C. 赶工 D. 快速跟进
答案：B

# Day 3：进度计算 + 成本管理（挣值分析）

## 今日目标

● 熟练计算关键路径、浮动时间

● 掌握挣值分析全部公式

● 能独立完成挣值计算题

## 一、进度网络图计算

### 1.1 六时图计算步骤

例题：活动A(3天)→B(4天)→D(2天)，A(3天)→C(5天)→D(2天)

步骤1 正推（求ES/EF）：
  A: ES=0, EF=0+3=3
  B: ES=3, EF=3+4=7
  C: ES=3, EF=3+5=8
  D: ES=max(7,8)=8, EF=8+2=10

步骤2 逆推（求LS/LF）：
  D: LF=10, LS=10-2=8
  B: LF=8, LS=8-4=4
  C: LF=8, LS=8-5=3
  A: LF=min(4,3)=3, LS=3-3=0

步骤3 计算浮动：
  A: 总浮动=0-0=0 ★关键
  B: 总浮动=4-3=1
  C: 总浮动=3-3=0 ★关键
  D: 总浮动=8-8=0 ★关键

关键路径：A→C→D，工期=10天

核心规则：

- 正推：多个前驱取最大EF

- 逆推：多个后继取最小LS

- 总浮动=0的活动在关键路径上

### 1.2 工期压缩题型

解题步骤：

1. 找出关键路径

2. 计算关键路径上各活动的「可压缩天数」和「每天增加费用」

3. 优先压缩每天费用最小的活动

4. 注意：压缩后可能产生新的关键路径

5. 计算净增支出 = 压缩费用 - 节省的间接费用×压缩天数

### 1.3 最少资源人数题型

解题步骤：

1. 画出时标网络图

2. 标注每个时间段各活动并行数/人数

3. 利用自由时差移动非关键路径活动

4. 找到人数最少的安排方案

## 二、三点估算PERT

### 2.1 公式

β分布（默认）：
  期望时间 Te = (O + 4M + P) / 6

三角分布（题目会说明）：
  期望时间 Te = (O + M + P) / 3

标准差 σ = (P - O) / 6

● O = 乐观估算（Optimistic）

● M = 最可能估算（Most likely）

● P = 悲观估算（Pessimistic）

### 2.2 正态分布概率

±1σ → 68.26%
±2σ → 95.46%
±3σ → 99.73%

单侧面积分布：34% / 13% / 2%

典型题目：在XX天内完成的概率是多少？

1. 算出期望时间Te

2. 算出标准差σ

3. 看目标时间在Te ± 几个σ的位置

4. 查表得概率

## 三、成本管理

### 3.1 成本分类

| 类型 | 举例 |
| --- | --- |
| 直接成本 | 差旅费、工资、项目物料、设备使用费 |
| 间接成本 | 其他部门工资、税金、福利、保卫费用 |

### 3.2 成本估算方法

● 专家判断

● 类比估算（自上而下，快但不准）

● 参数估算（取决于参数模型成熟度）

● 自下而上估算（最准确，最耗时）

● 三点估算

● 储备分析

### 3.3 成本失控原因

● 对工程项目认识不足

● 组织制度不健全

● 方法问题

● 技术制约（估算方法不恰当、与实际不符）

## 四、挣值分析（EVM）★★★★★

### 4.1 三个基本值

| 缩写 | 含义 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| PV | 计划值 | 到目前为止计划应完成工作的预算 |
| EV | 挣值 | 到目前为止实际已完成工作的预算 |
| AC | 实际成本 | 到目前为止实际花费的金额 |

理解技巧：

- PV = 计划做了多少（用预算金额衡量）

- EV = 实际做了多少（用预算金额衡量）

- AC = 实际花了多少钱

### 4.2 绩效指数

| 指标 | 公式 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| CPI 成本绩效指数 | EV / AC | >1节约, <1超支 |
| SPI 进度绩效指数 | EV / PV | >1提前, <1滞后 |

### 4.3 偏差

| 指标 | 公式 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| CV 成本偏差 | EV - AC | >0节约, <0超支 |
| SV 进度偏差 | EV - PV | >0提前, <0滞后 |

记忆技巧：EV在所有公式中都是被减数或分子（挣值是核心）

### 4.4 预测值

| 指标 | 非典型偏差 | 典型偏差 |
| --- | --- | --- |
| ETC 完工尚需估算 | BAC - EV | (BAC - EV) / CPI |
| EAC 完工估算 | AC + BAC - EV | BAC / CPI |
| VAC 完工偏差 | BAC - EAC | BAC - EAC |

● 非典型偏差：后期不会出现相同情况（偏差是偶然的）

● 典型偏差：会按照当前绩效持续发展下去

考试提醒：案例题计算EAC时，必须先判断是典型还是非典型偏差，写出判断依据！

### 4.5 完整公式汇总

基本值：PV, EV, AC, BAC（总预算）

绩效指数：
  CPI = EV / AC
  SPI = EV / PV

偏差：
  CV = EV - AC
  SV = EV - PV

预测（非典型）：
  ETC = BAC - EV
  EAC = AC + BAC - EV = AC + ETC

预测（典型）：
  ETC = (BAC - EV) / CPI
  EAC = BAC / CPI

完工偏差：
  VAC = BAC - EAC（正值盈利，负值亏损）

### 4.6 挣值分析案例题答题模板

1. 列出已知数据（PV、AC、完成百分比、BAC）
2. 计算EV = 实际完成百分比 × BAC（或逐项计算）
3. 计算CPI = EV/AC = xxx
4. 计算SPI = EV/PV = xxx
5. 结论：
   CPI < 1，成本超支
   SPI < 1，进度滞后
6. 如需预测：
   判断偏差类型（典型/非典型）
   计算EAC = ...
   计算VAC = BAC - EAC = ...

### 4.7 常见情境与对策

| 情况 | 对策 |
| --- | --- |
| 进度滞后+成本节约 | 赶工、使用高效资源、改进方法 |
| 进度滞后+成本超支 | 赶工+快速跟进、更好资源、减少范围 |
| 进度超前+成本超支 | 抽出人员放慢进度、成本控制 |
| 进度超前+成本节约 | 抽调人员、加强质量监控 |

赶进度的措施：

1. 赶工（增加资源）

2. 快速跟进（并行施工）

3. 使用高素质资源/经验丰富人员

4. 改进方法或技术

5. 加强质量管理减少返工

6. 经客户许可减少范围

## 五、沟通渠道计算

沟通渠道数 = n(n-1)/2

注意：如果自己是项目经理且参与项目，要把自己算进n里

扩展题型：计算开发月数

每月实际产出 = 人数×每人月产出 - 沟通成本×渠道数
所需月数 = 总工作量 / 每月实际产出

## 今日记忆清单

● [ ] 正推取最大，逆推取最小

● [ ] PERT期望 = (O+4M+P)/6，标准差 = (P-O)/6

● [ ] 68-95-99 规则

● [ ] EV/PV/AC 的含义

● [ ] CPI=EV/AC, SPI=EV/PV

● [ ] CV=EV-AC, SV=EV-PV

● [ ] EAC典型=BAC/CPI, EAC非典型=AC+BAC-EV

● [ ] 沟通渠道=n(n-1)/2

## 综合练习题

题目：某项目BAC=100万，计划工期10个月。第5个月末检查：PV=50万，AC=60万，EV=40万。

1. 计算CPI和SPI？

2. 项目成本和进度状况如何？

3. 假设为典型偏差，计算EAC？

4. 完工偏差VAC？

解答：

1. CPI = EV/AC = 40/60 = 0.67
   SPI = EV/PV = 40/50 = 0.8

2. CPI=0.67 < 1，成本超支
   SPI=0.8 < 1，进度滞后

3. 典型偏差：EAC = BAC/CPI = 100/0.67 = 149.25万元

4. VAC = BAC - EAC = 100 - 149.25 = -49.25万元
   即完工时将超支49.25万元

# Day 4：质量管理 + 人力资源管理

## 今日目标

● 掌握质量管理四个过程

● 熟记质量控制七工具

● 理解人力资源管理、团队建设、冲突解决

## 一、项目质量管理

### 1.1 质量管理四个过程

| 过程 | 作用 | 关键词 |
| --- | --- | --- |
| 质量规划 | 确定标准、制定计划 | 规划、标准 |
| 质量保证 | 增强满足质量要求的能力 | 审核、预防 |
| 质量控制 | 检测验证阶段成果 | 检测、纠正 |
| 质量改进 | 持续提升质量水平 | 改进、优化 |

区分重点：

- 质量保证 = 事前预防（审核、维护、培训）→ 按计划检查属于保证

- 质量控制 = 事后检验（测试、检查）→ 测试工作属于控制

### 1.2 质量规划

输出（必记）：

1. 质量核对单

2. 质量测量指标

3. 质量管理计划

4. 过程改进计划

5. 项目文件更新

### 1.3 质量保证（质量审计）

目标：

- 识别全部正在实施的良好及最佳实践

- 识别全部违规做法、差距、不足

- 分享良好实践

- 积极协助改进执行效率

- 每次审计贡献经验教训

### 1.4 质量控制

输入：

- 质量测量指标、质量核对单

- 工作绩效数据

- 批准的变更请求

- 可交付成果

- 项目文件、组织过程资产、事业环境因素

输出：

- 质量控制测量结果

- 核实的可交付成果（检查没问题可以交付）

- 工作绩效信息

- 变更请求

- 管理计划/组织过程资产更新

### 1.5 质量成本（必记）

质量成本
├── 一致性成本（防止失败）
│   ├── 预防成本：培训、流程文档化、购买设备
│   └── 评价成本：测试、检查、破坏性测试损失
└── 非一致性成本（处理失败）
    ├── 内部失败成本：返工、废品
    └── 外部失败成本：客户责任、保修、业务变更

记忆口诀：预防评价，内部外部

### 1.6 质量控制七工具（老版）★★★

| 工具 | 用途 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 因果图（鱼骨图） | 识别所有原因 | 鱼骨形状 |
| 流程图 | 了解过程质量成本 | 流程方框 |
| 核查表 | 收集潜在质量问题数据 | 查对清单 |
| 控制图 | 监测过程是否在控制状态 | 有上下控制界限 |
| 散点图 | 分析原因和测量值关系 | (X,Y)数据对 |
| 直方图 | 反映集中趋势、分散程度 | 条形图 |
| 帕累托图 | 找出少数主要问题（二八法则） | 条形+折线组合 |

考点区分：

- 帕累托图 → 关键词"主要原因""二八法则""少数问题"

- 直方图 → 关键词"集中趋势""分散程度"

- 因果图 → 关键词"所有原因""鱼骨"

- 控制图 → 关键词"控制界限""监测过程"记忆口诀：因果 流程 核查表，控制 散点 直方 帕累托

### 1.7 质量控制七工具（新版）

● 亲和图

● 决策过程程序图

● 关联图

● 树形图

● 矩阵图

● 优先矩阵

● 活动网络图

## 二、人力资源管理

### 2.1 人力资源管理计划的工具与技术

● 组织结构图

● 职位描述

● 人际交往

● 组织理论

● 会议

● 专家判断

### 2.2 团队组建

输入：组织结构、人力资源管理计划

工具与技术（必记）：

1. 预分派 - 事先确定人员

2. 谈判 - 与职能经理协商

3. 招募 - 外部招聘

4. 虚拟团队 - 远程协作

5. 多标准决策分析 - 多维评估

输出：

- 项目人员分配表

- 资源日历

- 项目管理计划更新

### 2.3 团队建设

工具与技术：

- 人际关系培养

- 培训

- 团队建设活动

- 集中办公

- 认可和奖励（属于团队建设，非人力资源管理）

- 制定基本规则

### 2.4 马斯洛需求层次理论

5. 自我实现需求 ← 最高层
4. 受尊重需求
3. 社会交往需求
2. 安全需求
1. 生理需求 ← 最低层

### 2.5 冲突管理

#### 冲突的特点

● 冲突是自然的，要找出解决办法

● 冲突是团队问题，不是个人问题

● 应公开处理冲突

● 聚焦于解决问题，不是人身攻击

● 聚焦于现在，不是过去

#### 冲突解决方法（必记）

| 方法 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 解决问题/合作 | 深入各方需要，满足所有人 | 最佳方式，双赢 |
| 妥协 | 各方让步，无人完全满意 | 时间紧迫 |
| 强制 | 一方意见压倒另一方 | 紧急情况 |
| 求同存异（缓和） | 强调共同点，搁置分歧 | 暂时缓解 |
| 撤退（回避） | 暂时搁置，推迟处理 | 冷静期 |

## 三、案例题答题模板

### 3.1 人力资源管理存在的问题（模板）

1. 应全体项目成员共同参与规划，不能一个人规划

2. 缺乏XX管理意识/XX工程师必须专职

3. 依据不足，缺少项目管理计划/XX管理计划

4. 客户/高层不满 → 沟通管理存在问题

5. 组建团队未充分考虑项目需求、角色和职责

6. 应进行人际关系培养、培训、团队建设、认可和奖励

7. 缺少明确考核标准

8. 未公正公开处理冲突

9. 缺少应急预案

10. 未对进度进行监控和偏差分析

### 3.2 质量管理存在的问题（模板）

1. 应全体干系人共同参与质量规划

2. 缺乏质量管理意识

3. 依据不足，缺少质量管理计划

4. 输出不足，缺少过程改进计划/质量核对单

5. 未进行评审就直接执行

6. 未采用合理工具与技术

7. 未收集质量管理过程中的绩效数据

8. 质量控制输入不完整（缺少质量测量指标等）

## 今日记忆清单

● [ ] 质量保证=事前预防 vs 质量控制=事后检验

● [ ] 质量成本：预防评价（一致性），内部外部（非一致性）

● [ ] 七工具名称和区分关键词

● [ ] 帕累托=主要原因+二八法则 vs 直方图=集中趋势+分散程度

● [ ] 团队组建5个工具

● [ ] 冲突解决5种方法

● [ ] 马斯洛5层需求

## 练习题

1. 利用二八法则找出少数主要质量问题的工具是（）？

   A. 因果图 B. 直方图 C. 帕累托图 D. 控制图
答案：C

2. 培训属于质量成本中的（）？

   A. 预防成本 B. 评价成本 C. 内部失败成本 D. 外部失败成本
答案：A

3. 返工属于质量成本中的（）？

   A. 预防成本 B. 评价成本 C. 内部失败成本 D. 外部失败成本
答案：C

4. "各方都做出一定让步，任何一方都不完全满意"的冲突解决方法是（）？

   A. 合作 B. 妥协 C. 强制 D. 求同存异
答案：B

5. 下列哪项不属于质量控制的输入？

   A. 质量核对单 B. 工作绩效数据 C. 过程改进计划 D. 可交付成果
答案：C（过程改进计划是质量规划的输出）

# Day 5：风险管理 + 沟通管理 + 干系人管理

## 今日目标

● 掌握风险管理六个过程

● 熟记风险应对策略

● 理解干系人分类与管理策略

## 一、项目风险管理

### 1.1 风险特征（必记前三点）

| 特征 | 含义 |
| --- | --- |
| 客观性 | 不以人的主观意志为转移 |
| 偶然性 | 信息不对称，难以预测 |
| 相对性 | 因时间、空间因素而变化 |
| 社会性 | 后果与人类社会强相关 |
| 不确定性 | 发生时间不确定 |

### 1.2 风险分类

● 纯粹风险：只有损失没有收益

● 投机风险：既有损失也可能有收益

### 1.3 风险管理六个过程（必记）

记忆口诀：规划识别定性定量应对控制

1. 风险管理规划 - 制定风险管理计划

2. 风险识别 - 识别可能影响项目的风险

3. 定性风险分析 - 按概率和影响排优先级

4. 定量风险分析 - 量化分析（数据、模型）

5. 风险应对 - 制定应对策略

6. 风险控制 - 监控风险、执行应对

### 1.4 风险识别

#### 风险登记册★★★

● 开始于：风险识别过程

● 供使用：其他风险管理过程、项目管理过程

● 应包括：

● 已识别的风险清单

● 潜在的应对措施清单

#### 识别风险的工具和技术

| 工具 | 特点 |
| --- | --- |
| 核对单分析 | 简单易用但无法穷尽所有事项 |
| 专家判断 | 依赖经验 |
| 文档审查 | 对项目文档进行结构化审查 |
| 头脑风暴 | 团队集思广益 |
| 德尔菲技术 | 匿名、多轮反馈、意见趋向一致 |
| SWOT分析 | 优势/劣势/机会/威胁 |
| 假设分析 | 验证假设条件 |

#### 德尔菲技术（必记）

特点：依赖专家经验、匿名、多轮反馈
优点：

- 避免权威人士过大影响

- 减轻数据偏差，准确性高

- 避免情面、自尊问题

缺点：过程复杂，花费时间长

### 1.5 风险应对策略★★★

| 策略 | 含义 | 示例 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避 | 完全消除风险可能 | 取消有风险的工作 | 高影响风险 |
| 减轻 | 降低风险概率或影响 | 多测试、提前准备人员 | 高影响风险 |
| 转移 | 将风险后果转给第三方 | 买保险、外包 | 低影响风险 |
| 接受 | 承认风险，准备应急预案 | 制定应急计划 | 低影响风险 |

关键区分：

- 规避 = 风险可能性完全消除

- 减轻 = 降低概率或影响（多测试、培训等）

- 转移 = 第三方承担（保险、外包）

- 接受 = 准备预案但不主动处理排序：高影响→规避/减轻，低影响→转移/接受

### 1.6 定量风险分析

工具与技术：

- 数据收集和表示

- 敏感性分析

- 预计货币价值分析（EMV）

- 蒙特卡洛模拟

- 专家判断

## 二、沟通管理

### 2.1 沟通管理形式（参与程度从高到低）

| 形式 | 参与程度 | 控制程度 |
| --- | --- | --- |
| 参与/讨论 | 最高 | 最低 |
| 征询 | 高 | 低 |
| 说明/推销 | 低 | 高 |
| 叙述 | 最低 | 最高 |

### 2.2 沟通渠道公式

沟通渠道数 = n(n-1)/2

### 2.3 沟通管理案例题答题模板

存在的问题：

1. 缺少沟通管理计划

2. 未取得客户/高层支持

3. 沟通方式单一，应针对不同干系人需求提供对应信息

4. 冲突管理存在问题（如强制手段制止抱怨）

5. 对干系人提出的需求未给出满意答复

6. 对高层的沟通未取得支持

7. 沟通情况未做记录

## 三、干系人管理

### 3.1 干系人管理四个过程（必记）

记忆：识别、计划、管理、监控

1. 识别干系人

2. 编制干系人管理计划

3. 管理干系人参与

4. 监控干系人参与

### 3.2 识别干系人

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目章程、采购文件、事业环境因素、组织过程资产 |
| 工具与技术 | 干系人分析、专家判断、会议 |
| 输出 | 干系人登记册 |

### 3.3 权力/利益方格（管理策略）★★★

高权力
    ┌─────────────────┐
    │ 令其满意  │ 重点管理  │
    │(高权低利) │(高权高利) │
    ├─────────────────┤
    │   监督    │ 随时告知  │
    │(低权低利) │(低权高利) │
    └─────────────────┘
低利益              高利益

| 权力 | 利益 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 高 | 重点管理 |
| 高 | 低 | 令其满意 |
| 低 | 高 | 随时告知 |
| 低 | 低 | 监督 |

### 3.4 干系人分类四大模型

| 模型 | 分类依据 |
| --- | --- |
| 权力/利益方格 | 职权大小 + 对结果的关注程度 |
| 权力/影响方格 | 职权大小 + 主动参与程度 |
| 影响/作用方格 | 主动参与程度 + 改变项目能力 |
| 凸显模型 | 权力 + 兴趣 + 合法性 |

### 3.5 干系人清单补充（案例题）

● 题目中提到的所有人

● 看看有没有遗漏甲方用户

● 万能答案：其他受影响的组织或个人

## 四、案例题答题模板

### 4.1 风险管理存在的问题（模板）

1. 应全体项目成员共同参与风险管理，不能一人处理

2. 缺乏风险管理意识/未配置专职风险管理人员

3. 没有加强风险管理的培训

4. 未进行定性/定量风险分析

5. 未定期对风险进行再识别

6. 风险应对措施不全面/不够有效

7. 风险应对措施没有责任分配到人

8. 缺少风险登记册（已识别风险清单+潜在应对措施）

9. 风险管理应在启动/计划/管理/监控/收尾阶段持续进行

### 4.2 干系人管理存在的问题（模板）

1. 干系人识别不完整，遗漏了XX

2. 未编制干系人管理计划

3. 未根据权力/利益分类采取不同管理策略

4. 未有效管理干系人参与

5. 未定期监控干系人参与度

6. 沟通不充分，未满足干系人信息需求

## 今日记忆清单

● [ ] 风险管理6个过程名称和顺序

● [ ] 风险登记册包含：已识别风险清单 + 潜在应对措施清单

● [ ] 风险应对4策略及区分（规避=完全消除，减轻=降低，转移=第三方，接受=预案）

● [ ] 德尔菲技术特点：匿名+多轮+趋一致

● [ ] 干系人管理4过程：识别、计划、管理、监控

● [ ] 权力/利益方格四象限策略

● [ ] 沟通形式：参与度高→低 = 参与/征询/说明/叙述

## 练习题

1. 购买保险属于风险（）策略？

   A. 规避 B. 减轻 C. 转移 D. 接受
答案：C

2. 取消高风险工作属于风险（）策略？

   A. 规避 B. 减轻 C. 转移 D. 接受
答案：A

3. 制定应急预案属于风险（）策略？

   A. 规避 B. 减轻 C. 转移 D. 接受
答案：D

4. 对于权力高、利益低的干系人，应采取（）策略？

   A. 重点管理 B. 令其满意 C. 随时告知 D. 监督
答案：B

5. 风险登记册开始于（）过程？

   A. 风险管理规划 B. 风险识别 C. 定性风险分析 D. 风险应对
答案：B

6. 德尔菲技术的特点不包括（）？

   A. 匿名 B. 多轮反馈 C. 面对面讨论 D. 依赖专家经验
答案：C

# Day 6：变更管理 + 配置管理 + 采购与招投标

## 今日目标

● 掌握变更管理流程和原则

● 熟记配置管理活动和配置库分类

● 记住招投标关键数字

## 一、变更管理

### 1.1 变更管理基本原则（必记）

1. 基准管理（变更的依据）

2. 建立变更控制流程

3. 建立变更控制委员会（CCB）（不常设机构）

4. 完整体现变更的影响（多维度分析）

5. 变更产生的相关文档纳入配置管理

### 1.2 变更申请类型

● 纠正措施：使项目绩效和计划保持一致

● 预防措施：使项目未来绩效和计划一致

● 缺陷补救：修改不一致的产品/组件

● 更新：对文件进行更新，反映变动

### 1.3 变更权限

● 客户：只能提出范围变化的需求

● 项目经理：解答可行性、成本等

● 投资人/CCB：才能批准变更（除非授权他人）

### 1.4 变更管理流程

提出变更请求
    ↓
记录变更（变更日志）
    ↓
评估变更影响（多维度）
    ↓
CCB审批
    ↓
批准 → 实施变更 → 更新文档 → 纳入配置管理
拒绝 → 通知申请人 → 记录原因

### 1.5 变更控制的输入/输出

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 项目管理计划、变更请求、工作绩效报告 |
| 工具与技术 | 会议、变更控制工具、专家判断 |
| 输出 | 批准的变更请求、变更日志、计划/文件更新 |

重要：基线形成之后才涉及变更

## 二、配置管理

### 2.1 配置管理六个活动（必记）

| 序号 | 活动 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理计划 | 了解组织结构中环境和单元之间的关系 |
| 2 | 配置标识 | 识别配置项，建立基线 |
| 3 | 配置控制 | 管理软件生命周期的变更 |
| 4 | 状态记录 | 标记、收集、维护、报告配置状态信息 |
| 5 | 配置审计 | 独立评价是否遵从规则，确保有效性 |
| 6 | 发布管理与交付 | 创建特定交付版本，关键在于软件库 |

### 2.2 配置审计类型

| 类型 | 审计内容 |
| --- | --- |
| 功能配置审计（审计一致性） | 开发是否完成、是否达到规定功能性能、文档是否符合 |
| 物理配置审计（审计完整性） | 交付配置项是否存在、是否包含所有必须项目 |

### 2.3 配置库分类（必记）

| 配置库 | 别名 | 内容 | 控制者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发库 | 动态库、程序员库、工作库 | 开发人员当前正在开发的内容 | 开发人员自行控制 |
| 受控库 | 主库 | 当前基线+对基线的变更 | 完全配置管理 |
| 产品库 | 静态库、发行库 | 已发布的各种基线存档 | 完全配置管理 |

记忆：开发库=动态/工作 → 受控库=主库 → 产品库=静态/发行

### 2.4 版本号规则

| 状态 | 版本号 |
| --- | --- |
| 草稿 | 0.01-0.99 |
| 正式（首次） | 1.0 |
| 正式（小幅升级） | 1.1-1.9 |
| 正式（大幅升级） | 2.X, 3.X |
| 修改状态 | X.YZ |

## 三、采购管理

### 3.1 采购的四个过程

1. 采购管理规划（含自购/外购分析）

2. 采购实施

3. 采购控制

4. 结束采购（含采购审计）

### 3.2 合同类型（必记）

| 类型 | 特点 | 风险承担 |
| --- | --- | --- |
| 固定总价 | 价格不变 | 卖方承担风险 |
| 总价加激励 | 达到目标给奖励 | 风险共担 |
| 总价加经济价格调整 | 长期合同，允许调价 | 风险共担 |
| 成本补偿 | 全部成本+利润 | 买方承担风险 |
| 工料合同 | 按工时和材料计费 | 买方承担风险 |
| 订购单 | 标准化产品，单边合同 | - |

成本补偿合同适用：

- 需要立刻开展工作的项目

- 技术经济指标未明确的项目

- 风险大的项目

### 3.3 采购谈判要点

● 签署的合同最终版 = 达成协议

● 以双方签署文件（合同/协议）为结束标志

● 简单采购可用固定不变合同

● 项目经理可以不是合同主谈人

## 四、招投标（关键数字必记）★★★

### 4.1 招标

| 事项 | 数字要求 |
| --- | --- |
| 公示期 | ≥ 5 日 |
| 通过预审单位 | ≥ 3 家（不足重新招标） |
| 投标保证金 | ≤ 2% 且 ≤ 80万 |
| 标底 | 不必须、保密、唯一 |

### 4.2 采购方式

| 方式 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 公开招标 | 默认方式 |
| 邀请招标 | 特定条件下限定投标人 |
| 竞争性谈判 | 无人投标/重新招标未成立/技术复杂/紧急 |
| 单一来源采购 | 唯一供应商 |
| 询价 | 标准化产品 |

### 4.3 评标

| 事项 | 数字要求 |
| --- | --- |
| 常规招标评标委 | 5人以上单数 |
| 竞争性谈判评标 | 3人以上单数 |
| 技术/经济专家比例 | ≥ 2/3 |
| 评标公布 | ≤ 3日内 |
| 公示时间 | ≥ 3日 |
| 异议答复 | 3日内 |

### 4.4 中标

| 事项 | 数字要求 |
| --- | --- |
| 中标候选人 | ≤ 3人（标明排序，不公布） |
| 签合同期限 | 30日内 |
| 退保证金期限 | 5日内 |
| 履约保证金 | ≤ 10% |

### 4.5 数字速记总结

公示≥5日，预审≥3家
保证金≤2%且≤80万
评标：常规5+单数，竞争3+单数
专家≥2/3
评标≤3日公布，公示≥3日，异议3日答复
候选人≤3人，30日内签合同，5日退保证金，履约≤10%

### 4.6 其他注意事项

● 不能将主体、核心工程分包

● 非主体工程分包应在投标文件中说明

● 两阶段招标：一阶段交技术建议（不带标价），二阶段交报价

## 五、自购/外购分析（计算题）

解题方法：根据不同条件列不等式

示例：自行开发成本C1=固定成本+变动成本×数量，外购成本C2=单价×数量

当C1 < C2时自行开发更划算

## 今日记忆清单

● [ ] 变更管理5原则

● [ ] CCB是不常设机构，负责批准变更

● [ ] 配置管理6个活动名称

● [ ] 功能审计=一致性，物理审计=完整性

● [ ] 三种配置库：开发库(动态)→受控库(主库)→产品库(静态)

● [ ] 合同类型及风险承担方

● [ ] 招投标关键数字全部

## 练习题

1. 变更控制委员会（CCB）是（）机构？

   A. 常设 B. 不常设 C. 临时 D. 虚拟
答案：B

2. 审计配置项是否存在、是否包含所有必须项目属于（）？

   A. 功能配置审计 B. 物理配置审计 C. 配置标识 D. 配置控制
答案：B

3. 开发人员当前正在开发的配置实体保存在（）？

   A. 产品库 B. 受控库 C. 开发库 D. 版本库
答案：C

4. 投标保证金不得超过项目估算价的（）？

   A. 1% B. 2% C. 5% D. 10%
答案：B

5. 评标委员会中技术、经济专家应不少于成员总数的（）？

   A. 1/2 B. 2/3 C. 3/4 D. 1/3
答案：B

6. 中标人应在中标通知书发出后（）日内签订合同？

   A. 15 B. 20 C. 30 D. 60
答案：C

# Day 7：信息化知识 + 专业技术 + 法律法规

## 今日目标

● 快速过信息化知识高频选择题考点

● 记住常考的技术概念

● 了解标准化和知识产权基本知识

## 一、信息化知识

### 1.1 信息系统生命周期

1. 立项

2. 开发（最关键，包含系统验收）

3. 运维

4. 消亡

### 1.2 国家信息化体系6要素

| 要素 | 地位 |
| --- | --- |
| 法规、标准 | 根本保障 |
| 信息网络 | 基础设施 |
| 信息技术应用 | 龙头 |
| 信息资源 | 关键 |
| 信息技术和产业 | 基础 |
| 信息化人才 | 根本 |

### 1.3 信息系统建设能力等级（5级）

1. 初始 2. 基本 3. 良好 4. 优秀 5. 杰出

### 1.4 大数据5V特点

● Volume（大量）

● Velocity（高速）

● Variety（多样）

● Value（低价值密度）

● Veracity（真实性）

关键技术：

- 存储管理：GFS、Hadoop、NoSQL、HBase

- 并行计算：MapReduce

- 分析技术

### 1.5 云计算三层服务

● IaaS：基础设施即服务（Infrastructure）

● PaaS：平台即服务（Platform）

● SaaS：软件即服务（Software）

### 1.6 商业智能（BI）

组成：数据仓库 + 数据挖掘 + 联机分析处理(OLAP) + 数据备份

实现层次：

1. 数据报表

2. 多维数据分析

3. 数据挖掘

数据仓库定义：面向主题的、集成的、非易失的、反映历史变化的数据集合

### 1.7 物联网三层架构

| 层 | 内容 |
| --- | --- |
| 感知层 | 传感器、摄像头、传感器网关 |
| 网络层 | 物联网管理/信息中心、通信网络 |
| 应用层 | 智能家居、工业监控、环境监测等 |

### 1.8 供应链分类（按物理结构）

| 类型 | 结构 | 特点 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| V型 | 发散性 | 原材料少、产品多 | 化工、造纸 |
| A型 | 会聚型 | 供应商多、产品少 | 航空、重工 |
| T型 | 中间型 | 适中 | 汽车配件、电子 |

### 1.9 CRM（客户关系管理）

● 以客户为中心

● 支柱功能：市场营销、客户服务

● 构成：触发中心、挖掘中心

### 1.10 SOA与Web Service

SOA：面向服务的体系结构

Web Service三种角色：

- 服务提供者（服务器）

- 服务请求者（客户端）

- 服务注册中心

关键协议：

- SOAP：简单对象访问协议

- WSDL：Web服务描述语言

- UDDI：通用描述、发现与集成（用于服务注册）

## 二、信息系统集成专业技术

### 2.1 软件开发方法

| 方法 | 特点 |
| --- | --- |
| 瀑布 | 线性顺序，适合需求明确的项目 |
| 迭代 | 多次循环，逐步完善 |
| 敏捷 | 快速响应变化，增量交付 |
| V模型 | 开发和测试对应 |
| 原型 | 快速构建原型，获取反馈 |
| 螺旋 | 风险驱动，迭代+瀑布 |
| 面向对象 | 封装、继承、多态 |
| 结构化 | 分阶段，需全面了解需求 |

### 2.2 RUP统一过程4个阶段

1. 初始 2. 细化 3. 构建 4. 交付

### 2.3 中间件类型

1. 数据库访问

2. 远程过程调用

3. 面向消息（实现平台无关数据传递）

4. 事务

5. 分布式对象

### 2.4 OSI七层模型（从上到下）

| 层 | 协议示例 |
| --- | --- |
| 应用层 | HTTP, SMTP, FTP, POP3, DNS, DHCP, Telnet |
| 表示层 | JPEG, GIF |
| 会话层 | SQL |
| 传输层 | TCP(可靠), UDP(不可靠) |
| 网络层 | IP, ICMP, ARP, RARP |
| 数据链路层 | IEEE 802.3 |
| 物理层 | RJ45 |

常考协议归属：

- ARP（地址解析协议）→ 网络层（IP→MAC）

- RARP（反向地址解析）→ 网络层（MAC→IP）

- DNS → 应用层

- TCP → 可靠、面向连接、全双工

- UDP → 不可靠、无连接

### 2.5 网络标准

| 标准 | 内容 |
| --- | --- |
| IEEE 802.3 | 以太网协议 |
| IEEE 802.11 | 无线局域网标准 |
| IEEE 802.11b | 最著名、最普及 |

传输介质标识：F=光纤，T=双绞线

### 2.6 虚拟现实典型特征（5个）

● 沉浸性、交互性、多感知性、构想性、自主性

● 没有真实性

### 2.7 自动驾驶等级

| 等级 | 名称 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 驾驶辅助 | 定速巡航、自动泊车 |
| L2 | 部分自动化 | 大多数新车型 |
| L3 | 有条件自动化 | 驾驶员需紧绷神经观察 |
| L4 | 高度自动化 | 驾驶员可以休息 |
| L5 | 完全自动化 | 驾驶员可以放飞自我 |

## 三、信息安全

### 3.1 信息安全基本要素（至少记前3项）

| 要素 | 含义 |
| --- | --- |
| 保密性 | 信息不暴露给未授权实体 |
| 完整性 | 只有授权人才能修改，且可识别篡改 |
| 可用性 | 授权人可访问，攻击者不能妨碍 |
| 可控性 | 控制授权范围和行为 |
| 可审查性 | 有安全调查的依据和手段 |
| 不可抵赖性 | 行为不可否认 |

### 3.2 信息系统安全保护等级

| 等级 | 名称 | 损害对象 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 用户自主保护 | 公民法人 |
| 2级 | 系统审计 | 社会公共/公民法人 |
| 3级 | 安全标记 | 国家/社会 |
| 4级 | 结构化 | 国家(严重)/社会(特别严重) |
| 5级 | 访问验证 | 国家(特别严重) |

### 3.3 确保完整性的方法

● 数字签名

● 协议

● 纠错编码

● 密码校验和

● 公证

## 四、标准化

### 4.1 标准制定9个阶段

准备→立项→起草→征求意见→审查→批准→出版→复审→废止

### 4.2 标准类别（从大到小）

国际→国家→区域→行业→地方→企业

### 4.3 标准组织缩写

| 缩写 | 全称 |
| --- | --- |
| SAC | 中国国家标准化管理委员会 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| IEC | 国际电工委员会 |
| ANSI | 美国国家标准协会 |
| IEEE | 电气和电子工程师学会 |
| W3C | 万维网联盟 |

## 五、合同变更

原则：公平合理

步骤：

1. 先确定变更量清单，再确定变更价款

2. 合同中有适用价格 → 按已有价格

3. 合同中只有类似价格 → 参照类似价格

4. 没有类似价格 → 承包人提出，监理/业主确认后执行

## 今日记忆清单

● [ ] 信息系统生命周期4阶段（开发最关键）

● [ ] 国家信息化6要素及其地位

● [ ] 大数据5V

● [ ] 云计算三层：IaaS/PaaS/SaaS

● [ ] 物联网三层：感知/网络/应用

● [ ] OSI七层及关键协议归属

● [ ] 信息安全基本要素前3项

● [ ] 标准制定9阶段

## 练习题

1. 国家信息化体系中，（）是信息化的龙头？

   A. 信息网络 B. 信息技术应用 C. 信息资源 D. 信息化人才
答案：B

2. 大数据5V特点不包括（）？

   A. 大量 B. 高速 C. 高价值 D. 多样
答案：C（是低价值密度）

3. ARP协议工作在OSI模型的（）？

   A. 应用层 B. 传输层 C. 网络层 D. 数据链路层
答案：C

4. 虚拟现实的典型特征不包括（）？

   A. 沉浸性 B. 交互性 C. 真实性 D. 构想性
答案：C

5. 面向消息中间件的主要功能是（）？

   A. 数据库访问 B. 远程过程调用 C. 平台无关数据传递 D. 事务管理
答案：C

# Day 8：计算题专项训练

## 今日目标

● 反复练习所有类型的计算题

● 确保公式熟练、不出错

● 掌握答题规范（写公式、过程、单位）

## 一、挣值分析练习

### 题目1：基础挣值计算

某项目有A、B、C三个子任务，情况如下：

| 任务 | 预算(万元) | 计划完成% | 实际完成% | 实际花费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 100% | 100% | 22 |
| B | 30 | 100% | 80% | 28 |
| C | 50 | 50% | 30% | 20 |

BAC = 20+30+50 = 100万元

求：PV、EV、AC、CPI、SPI？项目状态如何？

解答：

PV = 20×100% + 30×100% + 50×50% = 20+30+25 = 75万元
意思：按计划，现在应该做完 75 万价值的工作
EV = 20×100% + 30×80% + 50×30% = 20+24+15 = 59万元
意思：实际上只做完了 59 万价值的工作
AC = 22+28+20 = 70万元
意思：实际已经花掉 70 万

CPI = EV/AC = 59/70 = 0.84 < 1 → 成本超支
白话：干 59 万的活，花了 70 万，花钱太快、超预算。
SPI = EV/PV = 59/75 = 0.79 < 1 → 进度滞后
白话：计划干 75 万的活，实际只干 59 万，干活太慢、进度落后。

CV = EV-AC = 59-70 = -11万元（超支11万元）
SV = EV-PV = 59-75 = -16万元（进度落后16万元工作量）

做题秒杀口诀
PV：按计划该干多少
EV：实际干了多少
AC：实际花了多少
EV/AC 看钱，EV/PV 看进度
小于 1 就不好，大于 1 就好

### 题目2：完工估算

接上题，假设偏差为典型偏差，求EAC和VAC。

EAC = BAC/CPI = 100/0.84 = 119.05万元
VAC = BAC-EAC = 100-119.05 = -19.05万元

结论：按当前趋势发展，完工时将超支约19.05万元

若为非典型偏差：

EAC = AC+BAC-EV = 70+100-59 = 111万元
VAC = BAC-EAC = 100-111 = -11万元

### 题目3：合同盈亏分析

某项目合同金额120万元，BAC=100万元。典型偏差，CPI=0.84。

EAC = BAC/CPI = 100/0.84 = 119.05万元
利润 = 合同金额 - EAC = 120 - 119.05 = 0.95万元

结论：按当前趋势，完工时仍有0.95万元利润

## 二、关键路径计算练习

### 题目4：六时图计算

活动表：

| 活动 | 工期(天) | 紧前活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | - |
| B | 4 | A |
| C | 6 | A |
| D | 2 | B |
| E | 3 | B,C |
| F | 4 | D,E |

求：关键路径、总工期、各活动浮动时间

解答：

步骤1 画网络图：
  开始→A→B→D→F→结束
  开始→A→C→E→F→结束
  B→E也有连线

步骤2 正推（ES/EF）：
  A: ES=0, EF=3
  B: ES=3, EF=7
  C: ES=3, EF=9
  D: ES=7, EF=9
  E: ES=max(7,9)=9, EF=12
  F: ES=max(9,12)=12, EF=16

步骤3 逆推（LS/LF）：
  F: LF=16, LS=12
  D: LF=12, LS=10
  E: LF=12, LS=9
  C: LF=9, LS=3
  B: LF=min(10,9)=9, LS=5
  A: LF=min(5,3)=3, LS=0

步骤4 计算浮动：
  A: 0-0=0 ★
  B: 5-3=2
  C: 3-3=0 ★
  D: 10-7=3
  E: 9-9=0 ★
  F: 12-12=0 ★

关键路径：A→C→E→F，总工期=16天

### 题目5：工期压缩

接上题，要求压缩2天。各活动可压缩信息：

| 活动 | 可压缩天数 | 每天增加费用(万元) |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 3 |
| C | 2 | 2 |
| E | 1 | 4 |
| F | 2 | 5 |

间接费用：每天1万元

分析：关键路径为A→C→E→F

方案：优先压缩费用最低的活动
1. 压缩C 1天：增加2万元
2. 压缩C 1天：增加2万元（C最多压缩2天，第二天继续C）
   或压缩A 1天：增加3万元

最优方案：压缩C 2天
增加费用 = 2+2 = 4万元
节省间接费用 = 1×2 = 2万元
净增支出 = 4-2 = 2万元

注意：压缩后检查是否产生新关键路径！
原路径A→B→E→F = 3+4+3+4 = 14天
压缩后A→C→E→F = 3+4+3+4 = 14天 → 变为关键路径！

结论：C压缩2天后工期变为14天，且产生了新关键路径A→B→E→F

### 题目6：浮动时间与延误

某项目关键路径ABDF=20天。活动E不在关键路径上，总浮动时间为3天。

Q1：E延误2天，总工期延迟多少？

延迟 = max(0, 2-3) = 0天（不延迟）

Q2：E延误5天，总工期延迟多少？

延迟 = 5-3 = 2天

## 三、三点估算PERT练习

### 题目7：估算与概率

某活动：乐观时间O=5天，最可能M=8天，悲观时间P=17天

期望时间 Te = (5+4×8+17)/6 = (5+32+17)/6 = 54/6 = 9天
标准差 σ = (17-5)/6 = 12/6 = 2天

Q：在11天内完成的概率？

11天 = Te + 1σ = 9 + 2 = 11
所以在均值+1σ处
概率 = 50% + 34% = 84%

Q：在13天内完成的概率？

13天 = Te + 2σ = 9 + 4 = 13
概率 = 50% + 47.5% = 97.5%（约95%左右）

### 题目8：关键路径+PERT组合

路径1（关键路径）各活动期望时间之和=30天，各活动标准差：2,1,1,2

路径标准差 = √(2²+1²+1²+2²) = √(4+1+1+4) = √10 ≈ 3.16天

Q：在33.16天内完成的概率？

33.16 = 30 + 3.16 = Te + 1σ
概率 ≈ 84%

## 四、沟通渠道练习

### 题目9

项目有8名成员（含项目经理），新增2人后沟通渠道增加了多少？

原来：n=8, 渠道=8×7/2=28条
现在：n=10, 渠道=10×9/2=45条
增加：45-28=17条

### 题目10：开发月数计算

项目需完成10000功能点，团队5人，每人每月完成500功能点，每条沟通渠道每月消耗50功能点。

沟通渠道 = 5×4/2 = 10条
每月沟通消耗 = 10×50 = 500功能点
每月实际产出 = 5×500 - 500 = 2500-500 = 2000功能点
所需月数 = 10000/2000 = 5个月

## 五、自购/外购分析

### 题目11

自行开发：固定成本20万，变动成本800元/功能点

外购方案A：单价2000元/功能点

外购方案B：固定费5万，单价1500元/功能点

项目需要200个功能点，哪种方案最优？

自行开发：20万 + 800×200 = 20万+16万 = 36万元
外购A：2000×200 = 40万元
外购B：5万 + 1500×200 = 5万+30万 = 35万元

结论：外购B最优（35万元）

## 六、加权评分法

### 题目12

3位评委对项目进行评分，权重如下：

| 指标 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 0.4 | 85 | 90 | 80 |
| 项目管理 | 0.3 | 90 | 85 | 88 |
| 商务报价 | 0.3 | 92 | 88 | 90 |

技术方案平均分 = (85+90+80)/3 = 85分
项目管理平均分 = (90+85+88)/3 = 87.67分
商务报价平均分 = (92+88+90)/3 = 90分

加权总分 = 85×0.4 + 87.67×0.3 + 90×0.3
         = 34 + 26.3 + 27 = 87.3分

## 七、答题规范提醒

### 计算题必须做到：

1. 写出公式（即使很简单也要写）

2. 写出代入数据的过程

3. 写出计算结果

4. 写出单位（万元、天、条等）

5. 写出结论（如"成本超支""进度滞后"）

### 挣值分析答题标准格式：

PV = ... = XX万元
EV = ... = XX万元
AC = ... = XX万元
CPI = EV/AC = XX/XX = X.XX
SPI = EV/PV = XX/XX = X.XX
因为CPI<1，所以成本超支
因为SPI<1，所以进度滞后
（判断偏差类型：典型/非典型）
EAC = BAC/CPI = XX万元
VAC = BAC-EAC = XX万元（正值盈利，负值亏损）

### 网络图答题标准格式：

假设项目开始时间为第0天（日）
正推求ES/EF：...
逆推求LS/LF：...
总浮动时间 = LS-ES = X天
关键路径为：A→C→E→F
项目最短工期为：X天

## 今日重点

● 确保每种计算题都做过至少2遍

● 对照答案检查是否遗漏单位、结论

● 重点反复练习挣值分析（必考）

● 网络图正推逆推确保不出错

# Day 9：案例题专项训练 + 答题模板

## 今日目标

● 熟练掌握案例分析的答题套路

● 记住各类问题的万能答题模板

● 通过模拟题练习输出格式

## 一、案例题总体策略

### 1.1 题型分类

| 题型 | 特征 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 找问题型 | "存在哪些问题" | 对照模板逐点列出 |
| 建议型 | "应如何改进" | 针对问题给对策 |
| 计算型 | 给数据求结果 | 公式+过程+结论 |
| 概念型 | "包含哪些内容" | 背诵标准知识点 |
| 判断型 | 判断对错并说明 | 先判断，再解释原因 |

### 1.2 答题原则

1. 多写要点：踩点给分，宁多勿少

2. 分点作答：用1、2、3编号

3. 先总后分：先给出结论，再展开

4. 不留空白：不会的也要写相关内容

5. 计算题写过程：公式→代入→结果→单位→结论

## 二、"存在哪些问题"万能答题模板

### 2.1 通用问题（几乎所有案例都能用）

1. 未编制XX管理计划（或计划不完善）

2. XX管理计划应全体干系人/项目成员共同参与，不能由某个人独自完成

3. 未进行评审就直接发送/实施

4. 缺少XX管理意识

5. 未进行有效的培训

6. 未建立有效的沟通机制

7. 未及时更新项目文件/管理计划

8. 未按照批准的计划执行

9. 变更未走变更控制流程

### 2.2 各领域专用问题模板

#### 整体管理

● 项目章程未由发起人/高层发布

● 项目经理未得到正式授权

● 项目管理计划未包含所有子计划

● 计划未经评审就发布执行

● 项目执行与基线不一致时未走变更流程

#### 范围管理

● WBS分解不完整（缺少管理/培训等）

● 未得到全体干系人确认

● 范围变更未走变更流程

● 缺少范围基准（范围说明书+WBS+WBS词典）

● 验收标准未提前确定

#### 进度管理

● 进度计划不合理/过于乐观

● 未识别关键路径

● 未进行进度监控和偏差分析

● 进度压缩方法不当（赶工/快速跟进的风险未评估）

● 未预留缓冲时间

#### 成本管理

● 成本估算方法不当

● 未进行成本基准管理

● 未定期进行挣值分析

● 发现偏差后未及时纠偏

● 未识别典型/非典型偏差

#### 质量管理

● 缺少质量管理计划/质量核对单

● 未进行质量保证活动（审核、培训）

● 质量控制输入不完整

● 未采用合理的质量工具和技术

● 未收集质量管理过程中的绩效数据

● 质量检查由开发人员自己完成（应由独立QA）

#### 人力资源管理

● 团队组建未充分考虑项目需求和角色职责

● 未进行人际关系培养/培训/团队建设

● 缺少认可和奖励机制

● 缺少明确考核标准

● 冲突处理不当

● 成员身兼数职，工作负荷过重

#### 风险管理

● 未进行定性/定量风险分析

● 未编制风险登记册

● 未定期进行风险再识别

● 风险应对措施不全面/不够有效

● 风险应对措施没有责任分配到人

● 出现了XX问题，说明风险应对不到位

#### 沟通管理

● 缺少沟通管理计划

● 沟通方式单一

● 未针对不同干系人采用不同沟通方式

● 沟通记录缺失

● 冲突处理采用强制手段

#### 变更管理

● 未建立变更控制流程

● 未组建CCB

● 变更未经CCB审批就执行

● 变更后未更新项目文档

● 变更文档未纳入配置管理

● 客户直接找开发人员变更（未经PM和CCB）

#### 配置管理

● 未进行配置标识/建立基线

● 未进行配置审计

● 配置变更未走变更控制流程

● 缺少状态报告

● 版本管理混乱

## 三、"应如何改进"答题模板

### 3.1 万能对策框架

1. 编制/完善XX管理计划
2. 组织全体干系人参与评审
3. 加强XX方面的培训
4. 建立有效的沟通机制
5. 加强监控，定期审查
6. 建立变更控制流程
7. 及时更新项目文件
8. 进行经验教训总结

### 3.2 进度落后的对策

1. 赶工（增加资源）

2. 快速跟进（并行施工）

3. 使用高素质资源或经验丰富人员

4. 改进方法或技术，提高工作效率

5. 加强质量管理，减少返工

6. 在客户许可前提下，减少范围或降低要求

### 3.3 成本超支的对策

1. 优化施工方案

2. 提高工作效率

3. 加强质量管理减少返工

4. 对成本超支原因进行分析

5. 必要时调整成本基准（需CCB批准）

6. 加强成本监控和偏差分析

### 3.4 变更管理的正确做法

1. 提出变更请求并记录

2. 对变更进行影响分析（范围、进度、成本、质量）

3. 提交CCB审批

4. CCB批准后执行变更

5. 更新项目管理计划和项目文件

6. 通知所有相关干系人

7. 将变更文档纳入配置管理

## 四、模拟案例题

### 案例1：综合管理案例

背景：小王是一名资深程序员，被公司任命为某信息系统项目的项目经理。项目启动后，小王凭自己经验独自编制了项目管理计划，未征求团队成员和客户意见就开始执行。项目执行中，客户直接找开发人员提出了需求变更，开发人员直接进行了修改。后来测试发现多处Bug，进度严重滞后。

问题1：项目管理中存在哪些问题？

参考答案：

1. 小王作为资深程序员转型项目经理，缺乏项目管理相关知识和技能，应进行项目管理培训

2. 项目管理计划应全体干系人共同参与编制，不能由项目经理一人独自完成

3. 项目管理计划未经评审就直接执行

4. 客户直接找开发人员提出变更，未经项目经理和CCB，缺少变更控制流程

5. 开发人员直接修改代码，未经CCB审批，违反变更管理原则

6. 变更后未更新项目管理计划和相关文档

7. 缺少质量控制活动，导致多处Bug

8. 未进行有效的进度监控和偏差分析

9. 缺少沟通管理，未建立有效的沟通机制

问题2：应如何改进？

参考答案：

1. 对小王进行项目管理知识培训

2. 重新组织全体干系人参与完善项目管理计划

3. 建立变更控制委员会（CCB），制定变更控制流程

4. 明确所有变更必须经过CCB评估和审批后方可执行

5. 加强质量控制，安排独立的测试人员进行质量检查

6. 进行进度分析，制定赶工或快速跟进方案

7. 建立有效的沟通机制，确保信息及时传递

8. 定期召开项目状态会议，监控项目进展

9. 变更后及时更新所有相关文档，纳入配置管理

### 案例2：风险管理案例

背景：某项目采用新技术开发，项目经理张某认为技术风险不大，未编制风险管理计划。项目实施中，核心开发人员离职，新技术出现兼容性问题，导致项目延期3个月。

问题1：风险管理存在哪些问题？

参考答案：

1. 缺乏风险管理意识，未认识到新技术和人员风险的重要性

2. 未编制风险管理计划

3. 未进行风险识别，未建立风险登记册

4. 未对新技术应用进行定性和定量风险分析

5. 未制定风险应对措施（如人员备份、技术验证等）

6. 风险应对措施没有责任分配到人

7. 未进行定期的风险再识别和监控

8. 整个团队未进行风险管理培训

问题2：应采取哪些风险应对措施？

参考答案：

针对人员离职风险：

- 减轻：进行知识转移和文档化，培养备份人员

- 转移：外包部分工作给有经验的团队

- 接受：制定应急计划，如有人离职的快速招聘方案

针对新技术风险：

- 规避：在项目早期进行技术验证（POC），不可行则更换技术方案

- 减轻：加强技术培训，组织技术攻关

- 转移：寻求外部技术支持/咨询

## 五、答题注意事项

### 5.1 时间分配

● 4道大题，150分钟

● 每道题约35-38分钟

● 计算题多花时间确保正确

● 分析题快速列点

### 5.2 书写规范

● 字迹工整

● 分点作答，编号清晰

● 计算题单独列公式

● 每个要点之间空一行

### 5.3 常见错误避免

● 计算题忘写单位

● 挣值分析忘记判断典型/非典型偏差

● 网络图正推逆推方向搞反

● 找问题只找了2-3个（通常要6-8个）

● 答案太笼统（应具体说明）

## 今日记忆清单

● [ ] 通用问题模板（9条万能问题）

● [ ] 变更管理正确流程7步

● [ ] 赶进度的6条措施

● [ ] 各领域专用问题至少记3-4条

● [ ] 答题格式：分点、编号、先总后分

# Day 10：真题模拟 + 查漏补缺 + 考前冲刺

## 今日目标

● 完成一套真题模拟

● 查漏补缺重点知识

● 考前最后强化记忆

## 一、考前核心速记卡片

### 卡片1：五大过程组

启动 → 规划 → 执行 → 监控 → 收尾

### 卡片2：十大知识领域

整体、范围、进度、成本、质量
人力资源、沟通、风险、采购、干系人

### 卡片3：挣值公式

CPI = EV/AC    SPI = EV/PV
CV = EV-AC     SV = EV-PV
EAC(典型) = BAC/CPI
EAC(非典型) = AC+BAC-EV
VAC = BAC-EAC

### 卡片4：网络图

正推取最大，逆推取最小
总浮动 = LS-ES = LF-EF
自由浮动 = 紧后ES - 本EF
关键路径 = 最长路径 = 总浮动为0

### 卡片5：三点估算

Te = (O+4M+P)/6
σ = (P-O)/6
±1σ=68%, ±2σ=95%, ±3σ=99.7%

### 卡片6：招投标数字

公示≥5日，预审≥3家
保证金≤2%且≤80万
评标5+单数(竞争3+)，专家≥2/3
评标≤3日，公示≥3日，异议3日复
候选≤3人，30日签合同，5日退保证金，履约≤10%

### 卡片7：变更管理

原则：基准→流程→CCB→影响分析→配置管理
CCB：不常设，负责审批
客户只能提需求，CCB才能批准

### 卡片8：配置管理

6活动：计划→标识→控制→状态记录→审计→发布
3库：开发库(动态)→受控库(主库)→产品库(静态)
审计：功能=一致性，物理=完整性

### 卡片9：风险应对

规避=完全消除  减轻=降低概率/影响
转移=第三方    接受=准备预案
高影响→规避/减轻  低影响→转移/接受

### 卡片10：质量七工具

因果(鱼骨)=所有原因
帕累托=主要原因(二八法则)
直方图=集中趋势+分散程度
控制图=上下界限+过程控制
散点图=两变量关系
流程图=质量成本
核查表=收集数据

## 二、高频易错知识点

### 2.1 容易混淆的概念

| 容易混淆 | 正确理解 |
| --- | --- |
| 项目章程 vs 项目管理计划 | 章程=授权文件，计划=执行依据 |
| 确认范围 vs 质量控制 | 确认范围=验收，质量控制=检验正确性 |
| 资源平滑 vs 资源平衡 | 平滑不改工期，平衡可能延长 |
| 应急储备 vs 管理储备 | 应急=已识别风险(含在基准内)，管理=未预见(不含在基准内) |
| 纠正措施 vs 预防措施 | 纠正=当前一致，预防=未来一致 |
| 合同收尾 vs 行政收尾 | 合同=对外/先/一次，行政=对内/后/多次 |
| 总浮动 vs 自由浮动 | 总=不影响完工，自由=不影响紧后活动 |
| 典型偏差 vs 非典型偏差 | 典型=会持续，非典型=偶然 |

### 2.2 容易记错的数字

| 知识点 | 正确数字 |
| --- | --- |
| WBS分解层数 | 3-6层为宜 |
| 工作包工时 | 8-80小时 |
| 招标公示 | ≥5日 |
| 评标公示 | ≥3日 |
| 签合同 | 30日内 |
| 退保证金 | 5日内 |
| 投标保证金 | ≤2%且≤80万 |
| 履约保证金 | ≤10% |
| 评标委员会 | 5人以上单数 |

### 2.3 容易遗漏的答题要点

案例题"找问题"时别忘了：

- 未组建CCB / 未建立变更控制流程

- 缺少培训

- 计划未经评审

- 项目文件未更新

- 经验教训未总结

挣值分析时别忘了：

- 先判断典型/非典型偏差

- 写完数字要写结论（超支/节约/滞后/提前）

- 写单位

网络图时别忘了：

- 说明"假设项目开始时间为第0天"

- 写完路径要标注工期

- 标注关键路径名称

## 三、模拟真题训练

### 上午题模拟（选做20题）

1. 项目管理计划的作用是（）？

   A. 授权项目经理 B. 作为所有项目工作的依据

   C. 确认项目存在 D. 指导项目执行
答案：B

2. 以下哪项不是项目的特点？

   A. 临时性 B. 独特性 C. 重复性 D. 渐进明细
答案：C

3. 项目成本基准包含以下哪项？

   A. 管理储备 B. 应急储备 C. 利润 D. 奖金
答案：B

4. 信息系统生命周期中最关键的阶段是（）？

   A. 立项 B. 开发 C. 运维 D. 消亡
答案：B

5. WBS的最底层可交付成果是（）？

   A. 活动 B. 任务 C. 工作包 D. 里程碑
答案：C

6. 沟通渠道公式为（）？

   A. n(n+1)/2 B. n(n-1)/2 C. n²/2 D. 2n
答案：B

7. CPI=0.9表示（）？

   A. 成本节约10% B. 成本超支 C. 进度提前 D. 进度滞后
答案：B

8. 下列属于风险转移的是（）？

   A. 取消高风险活动 B. 多做测试 C. 购买保险 D. 制定应急预案
答案：C

9. 配置管理中"受控库"也称为（）？

   A. 动态库 B. 主库 C. 静态库 D. 工作库
答案：B

10. 质量成本中"返工"属于（）？

    A. 预防成本 B. 评价成本 C. 内部失败成本 D. 外部失败成本
答案：C

11. 德尔菲技术的特点不包括（）？

    A. 匿名 B. 面对面讨论 C. 多轮反馈 D. 专家经验
答案：B

12. 对权力高、利益高的干系人应采取（）策略？

    A. 重点管理 B. 令其满意 C. 随时告知 D. 监督
答案：A

13. 变更控制委员会CCB是（）机构？

    A. 常设 B. 不常设 C. 虚拟 D. 临时
答案：B

14. 以下哪个不是质量控制七工具？

    A. 鱼骨图 B. 甘特图 C. 帕累托图 D. 控制图
答案：B

15. 投标保证金不超过（）且不超过（）万元？

    A. 5%, 100 B. 2%, 80 C. 3%, 50 D. 10%, 200
答案：B

### 下午题模拟

案例题：

某项目预算BAC=200万元，工期12个月。第6个月末检查发现：

- 计划完成60%的工作

- 实际完成50%的工作

- 实际花费130万元

- 项目经理认为后期效率会保持当前水平

问题1：计算PV、EV、AC、CPI、SPI、CV、SV，评估项目当前状态。

问题2：预测EAC、ETC、VAC。

问题3：针对当前状况，应采取哪些措施？

参考答案：

问题1：

BAC = 200万元
PV = 200 × 60% = 120万元
EV = 200 × 50% = 100万元
AC = 130万元

CPI = EV/AC = 100/130 = 0.77
SPI = EV/PV = 100/120 = 0.83
CV = EV-AC = 100-130 = -30万元
SV = EV-PV = 100-120 = -20万元

结论：
CPI=0.77<1，成本超支，已超支30万元
SPI=0.83<1，进度滞后，进度落后相当于20万元的工作量

问题2：

项目经理认为后期效率会保持当前水平，属于典型偏差。

EAC = BAC/CPI = 200/0.77 = 259.74万元
ETC = EAC-AC = 259.74-130 = 129.74万元
   或 ETC = (BAC-EV)/CPI = (200-100)/0.77 = 129.87万元
VAC = BAC-EAC = 200-259.74 = -59.74万元

结论：按当前趋势，完工时预计总花费259.74万元，超支59.74万元

问题3：

当前进度滞后、成本超支，应采取以下措施：
1. 赶工，增加资源投入以追赶进度
2. 快速跟进，安排可并行的工作同时进行
3. 使用高素质资源或更有经验的人员替换效率低的人员
4. 改进工作方法或技术，提高工作效率
5. 加强质量管理，减少返工带来的时间和成本浪费
6. 加强成本监控，对成本超支原因进行分析并控制
7. 在客户许可的前提下，减少活动范围或降低活动要求
8. 对项目进度进行重新规划，必要时通过变更流程调整基准

## 四、考前一天检查清单

### 物品准备

● [ ] 准考证

● [ ] 身份证

● [ ] 2B铅笔（上午用）

● [ ] 黑色签字笔（下午用）

● [ ] 橡皮

● [ ] 直尺（画网络图用）

● [ ] 计算器（确认考场是否允许）

### 知识点最后过一遍

● [ ] 挣值分析全套公式

● [ ] 关键路径计算步骤

● [ ] 三点估算公式

● [ ] 招投标关键数字

● [ ] 变更管理流程

● [ ] 配置管理6活动+3库

● [ ] 风险应对4策略

● [ ] 质量七工具区分

● [ ] 案例题万能答题模板

### 考试技巧最后提醒

● 上午75题选择，2小时，不要在一题上纠结超过2分钟

● 不确定的题先标记，最后回来做

● 判断题不确定选"对"

● 下午案例题多写要点，踩点得分

● 计算题一定写公式、过程、单位、结论

● 网络图用直尺画，清晰工整

## 五、最后的信心

### 通过策略

● 上午75分满分，目标50+分（需对45题以上）

● 下午75分满分，目标50+分

● 计算题是最稳的得分点，确保全对

● 案例分析题用模板答，多写不扣分

● 概念题就算不确定也要写，不能留空

### 分数预估

● 选择题：概念记忆30+题 + 计算5题 + 蒙对5题 ≈ 40-50题

● 案例题：计算题20分 + 分析题30分 ≈ 50分

你已经准备了10天，放心去考！

# 高频必考知识点详解（小白版）

把每个高频考点用最通俗的方式讲清楚，帮助从零理解。

★★★★★=每年必考  ★★★★=高频  ★★★=中频

## 一、挣值分析 ★★★★★（每年必考，上午+下午都考）

### 1.1 挣值分析到底是什么？

想象你是包工头，接了个100万的工程，计划10个月干完。

干到第5个月，老板问："项目怎么样了？"

你需要回答三个问题：

- 按计划到现在应该干了多少活？→ 这就是PV

- 实际上你们干了多少活？→ 这就是EV

- 实际上你们花了多少钱？→ 这就是AC

然后用这三个数比一比，就知道项目是好是坏了。

### 1.2 三个基本值——用具体例子理解

场景：项目总预算BAC=100万，计划10个月完工。现在是第5个月末。

| 指标 | 计算 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PV=50万 | 100万×50%（过了一半时间） | 按计划到现在应该做了50万的活 |
| EV=40万 | 100万×40%（实际只做了40%） | 实际上只做了40万的活（慢了） |
| AC=60万 | 实际花了60万（看账本） | 花了60万却只做了40万的活（贵了） |

核心理解：PV和EV都是"用预算金额来衡量工作量"——不是看实际花了多少，而是看"做的这些活本来值多少钱"

### 1.3 绩效指数——一个比值判好坏

CPI = EV/AC = 40/60 = 0.67

花了60万，但只做了值40万的工作。每花1块钱只产出了0.67块钱的价值。
小于1 = 亏了 = 成本超支

SPI = EV/PV = 40/50 = 0.8

计划做50万的活，实际只做了40万的活。进度只达到了计划的80%。
小于1 = 慢了 = 进度滞后

### 1.4 偏差——具体差了多少

CV = EV-AC = 40-60 = -20万

做了40万的活花了60万，多花了20万。负数=超支

SV = EV-PV = 40-50 = -10万

该做50万的活实际做了40万，少做了10万的工作量。负数=滞后

### 1.5 预测——项目最终会怎样？

这是最重要也最容易错的部分。关键是先判断偏差类型：

典型偏差（后面也会这么差）：

就像学生平时考试一直60分，期末也不会突然考90分。

公式用除法：EAC = BAC/CPI = 100/0.67 = 149万

意思是：按这个烧钱速度，最终要花149万才能做完。

非典型偏差（只是偶尔犯一次错）：

就像学生平时考90分，这次偶然考了60分，下次还会恢复90。

公式用加减法：EAC = AC+BAC-EV = 60+100-40 = 120万

意思是：已经花了60万+剩余工作还要60万(100-40)=总共120万。

怎么判断用哪个？看题目关键词：

- "按当前趋势""效率保持不变""无有效纠正措施" → 典型（用除法）

- "偏差是偶然的""已找到原因""不会再发生" → 非典型（用加减法）

- 题目没明确说 → 默认按典型

### 1.6 VAC——最终盈亏

VAC = BAC - EAC

预算100万，预计要花149万，那就亏了49万。

VAC = 100-149 = -49万（负数=亏损/超支）

## 二、关键路径法 ★★★★★（每年必考）

### 2.1 关键路径是什么？

想象你要办一场婚礼，有这些事要做：

- 订酒店(2周) → 装饰酒店(1周) → 婚礼当天

- 订婚纱(3周) → 试穿修改(1周) → 婚礼当天

- 发请柬(1周) → 统计人数(1周) → 确定桌数(0.5周) → 婚礼当天

哪条线最长？订婚纱→试穿修改 = 4周

这条最长的线就是关键路径——整个项目最快也得4周才能完成。

关键路径 = 从头到尾最长的那条路 = 项目最短工期

关键路径上任何一个环节延误，整个项目都会延误。

### 2.2 六时图怎么算？

每个活动有6个时间参数（所以叫六时图）：

┌──────────────────────┐
│  ES  │  工期  │  EF  │    ES=最早开始 EF=最早结束
├──────────────────────┤
│  LS  │  浮动  │  LF  │    LS=最晚开始 LF=最晚结束
└──────────────────────┘

正推（从前往后）求ES和EF：

问："这件事最早什么时候能开始？"

答："得等前面所有事都做完才能开始"

如果有多个前置任务 → 等最慢那个做完 → 取最大值

EF = ES + 工期

逆推（从后往前）求LS和LF：

问："这件事最晚什么时候必须开始？"

答："得保证后面所有事都不耽误"

如果有多个后续任务 → 照顾最着急那个 → 取最小值

LS = LF - 工期

### 2.3 浮动时间——能拖多久？

总浮动时间 = LS - ES（或 LF - EF，结果一样）

意思是：这件事最多能推迟多少天，还不影响整个项目的完工日期。

关键路径上的活动：总浮动 = 0（一天都不能拖！）

自由浮动时间 = 紧后活动的ES - 本活动的EF

意思是：这件事最多能推迟多少天，还不影响下一件事按时开始。

自由浮动 ≤ 总浮动（不耽误下一件事，肯定也不耽误整个项目）

### 2.4 活动延误问题怎么解？

问：活动X延误了Y天，总工期延迟多少？

方法：

1. 先看活动X在不在关键路径上

2. 如果在：延迟Y天（关键路径上一天都不能拖）

3. 如果不在：延迟 = max(0, Y - 总浮动时间)

   - Y ≤ 总浮动 → 不延迟

   - Y > 总浮动 → 延迟 = Y - 总浮动

### 2.5 工期压缩怎么做？

1. 找出当前关键路径

2. 看关键路径上哪些活动能压缩

3. 优先压缩"每天增加费用最小"的活动

4. 压缩后检查：有没有产生新的关键路径？

5. 如果有新关键路径，两条都要同时压缩

6. 计算净成本 = 压缩增加的费用 - 节省的间接费用×压缩天数

## 三、WBS工作分解结构 ★★★★★（高频案例题）

### 3.1 WBS是什么？

就是把一个大项目拆成小块，像剥洋葱一样一层层分解：

盖一栋楼（大项目）
├── 地基工程（大块）
│   ├── 挖坑（小块）
│   ├── 打桩（小块）
│   └── 浇筑（小块）
├── 主体工程
│   ├── 搭框架
│   └── 砌墙
├── 装修工程
│   ├── 水电
│   └── 精装修
└── 验收

### 3.2 两个核心规则

100%规则：WBS必须覆盖项目100%的工作

不能多：不属于项目范围的不能放进来

不能少：属于项目范围的一项都不能漏

8-80规则：最底层工作包应在8-80小时内完成

太小（<8h）：管理成本大于收益（分得太细）

太大（>80h）：不好估算和控制（分得太粗）

### 3.3 案例题中WBS最常考的3个错误

| 错误 | 为什么是错的 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 整个WBS没有"项目管理"分支 | 管理工作也是工作的一部分 | 加上"项目管理"（含计划、监控） |
| 整个WBS没有"培训"分支 | 系统上线前要培训用户 | 加上"培训" |
| 测试只写了"测试"一项 | 测试有多个阶段 | 细分为单元测试/集成测试/系统测试/验收测试 |

## 四、变更管理 ★★★★★（高频案例题）

### 4.1 为什么变更管理重要？

没有变更管理会发生什么？

- 客户今天说"加个功能"，明天说"改个颜色"，后天说"全部重做" → 项目永远做不完

- 开发人员偷偷改代码，改出bug没人知道 → 产品质量失控

- 改了东西没更新文档，后面的人不知道改了什么 → 团队混乱

### 4.2 核心要记住的3件事

1. CCB是什么？

CCB = Change Control Board = 变更控制委员会

- 不是常设机构（不是每天开会，需要审批变更时才召集）

- 成员通常包括：项目发起人、PM、技术负责人、客户代表

- 只负责审批（批准/拒绝），不负责执行变更

2. 谁能做什么？

客户：提出需求变更（只能"说"要改）
项目经理：评估影响（分析改了会怎样）
CCB：审批是否执行（拍板决定改不改）
开发人员：执行变更（CCB批准后才能动手）

3. 正确的变更流程

提出(任何人) → 记录(PM) → 评估影响(PM+团队) → CCB审批 
→ 批准后执行 → 更新文档 → 纳入配置管理 → 通知干系人

### 4.3 案例题中最典型的错误场景

"客户直接找开发人员说要修改功能，开发人员觉得不难就直接改了"

这一句话至少违反了5条原则：

1. ❌ 变更未经项目经理知晓

2. ❌ 变更未记录

3. ❌ 变更未经影响分析

4. ❌ 变更未经CCB审批

5. ❌ 变更后文档未更新

## 五、配置管理 ★★★★★（高频选择+案例）

### 5.1 配置管理是什么？

简单说就是版本管理——管好项目中产生的所有文件的版本。

为什么需要？想象没有配置管理：

- 小王改了代码忘告诉别人，小李还在用旧版本

- 上线时不知道哪个版本是对的

- 出了bug查不到是谁、什么时候改了什么

### 5.2 六个活动详解

| 活动 | 像什么 | 具体做什么 |
| --- | --- | --- |
| 计划 | 制定图书馆借阅规则 | 定好怎么管版本的规矩 |
| 标识 | 给每本书贴编号 | 给每个要管的东西编号、打标签 |
| 控制 | 借书要登记审批 | 要改东西必须走审批流程 |
| 状态记录 | 记录谁借了什么书 | 记录每次变化（谁改了什么、什么时候） |
| 审计 | 查查有没有人偷书 | 检查有没有人违规操作 |
| 发布 | 新书上架 | 正式发布某个版本给用户使用 |

### 5.3 三种库详解

| 库 | 别名 | 像什么 | 控制方式 | 谁用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发库 | 动态库/工作库 | 你电脑上的草稿 | 自己随便改 | 开发人员 |
| 受控库 | 主库 | 公司共享盘 | 改要走审批 | 整个项目团队 |
| 产品库 | 静态库/发行库 | 发给客户的成品 | 只读不能改 | 客户/运维 |

流转方向：开发库 → (审批) → 受控库 → (发布) → 产品库

### 5.4 配置审计的两种类型

| 类型 | 检查什么 | 用一句话概括 |
| --- | --- | --- |
| 功能配置审计 | 做出来的东西和要求的一致吗？ | 功能对不对、性能达不达标 |
| 物理配置审计 | 该交的东西全吗？ | 文件有没有漏、内容齐不齐 |

记忆：功能=一致性（对不对），物理=完整性（全不全）

## 六、风险应对策略 ★★★★★（高频选择+案例）

### 6.1 四种策略的通俗理解

| 策略 | 生活类比 | 本质 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避 | 怕出车祸就不开车 | 让风险不可能发生 | 取消使用新技术、换成熟方案 |
| 减轻 | 开车系安全带+买好刹车 | 降低概率或影响 | 多做测试、培训人员、增加备份 |
| 转移 | 买保险让保险公司赔 | 让别人承担后果 | 买保险、外包给专业公司 |
| 接受 | 知道可能堵车但还是出门 | 认了，做好应急准备 | 制定应急预案 |

### 6.2 怎么判断该用哪个策略？

影响大 + 概率高 → 规避（直接不做这个有风险的事）
影响大 + 概率低 → 减轻或转移
影响小 → 接受（做个预案就行）

### 6.3 考试中怎么判断是哪个策略？

| 看到这些描述 | 选择 |
| --- | --- |
| "取消""不做""完全消除" | 规避 |
| "多做测试""提前培训""增加人员" | 减轻 |
| "买保险""外包""合同约定由对方承担" | 转移 |
| "制定应急预案""准备好了但不主动避免" | 接受 |

## 七、质量控制七工具 ★★★★（高频选择题）

### 7.1 七个工具各是什么？

| 工具 | 长什么样 | 用来干什么 | 考试关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 因果图(鱼骨图) | 像鱼骨头 | 找出所有可能原因 | "所有原因""鱼骨" |
| 帕累托图 | 条形图+折线 | 找出少数主要原因 | "主要原因""二八法则" |
| 直方图 | 竖条组成的柱状图 | 看数据分布情况 | "集中趋势""分散程度" |
| 控制图 | 折线+上下两条横线 | 看过程是否在范围内 | "控制界限""上下限" |
| 散点图 | 平面上很多点 | 看两个变量有无关系 | "两变量""相关性" |
| 流程图 | 方框+箭头 | 了解做事步骤 | "过程""步骤" |
| 核查表 | 表格打勾 | 收集质量数据 | "收集数据""记录" |

### 7.2 最常考的区分题

垂直条形图找质量问题——是帕累托还是直方图？

答：看关键词！

- 说"找出主要原因""二八法则""关键少数" → 帕累托图

- 说"看分布""集中趋势""分散程度" → 直方图

## 八、招投标关键数字 ★★★★（高频选择题）

### 8.1 故事版记忆

小明公司要做一个IT项目，需要招标找供应商。第一步【招标】：

小明在网上发了招标公告，公示5天以上让大家知道。

有好多公司来报名，经过资格预审，至少3家通过才算数（不够3家要重新招标）。

投标的公司要交保证金，但不能超过项目估价的2%，而且最多不能超过80万。第二步【评标】：

找了一个评标委员会来打分。常规招标要5个人以上且是单数（竞争性谈判至少3人）。

这些评标人里，技术和经济方面的专家要占三分之二以上。

评标结果在3天内公布，然后公示3天。有人不服可以提异议，3天内要答复。第三步【中标】：

选出不超过3个候选人，排好名次。

中标的公司要在30天内签合同。

没中标的公司5天内退还保证金。

中标公司要交10%以内的履约保证金。

### 8.2 数字速记表

| 事项 | 数字 | 记忆方式 |
| --- | --- | --- |
| 公示期 | ≥5日 | "5天公告" |
| 预审通过 | ≥3家 | "至少3家竞争" |
| 投标保证金 | ≤2%且≤80万 | "2%封顶80万" |
| 评标委(常规) | ≥5人单数 | "5人以上单数" |
| 评标委(竞争) | ≥3人单数 | "3人以上单数" |
| 专家比例 | ≥2/3 | "三分之二专家" |
| 评标公布 | ≤3日 | "3天出结果" |
| 公示时间 | ≥3日 | "公示3天" |
| 异议答复 | 3日内 | "3天回复" |
| 候选人数 | ≤3人 | "最多3人" |
| 签合同 | 30日内 | "30天签约" |
| 退保证金 | 5日内 | "5天退钱" |
| 履约保证金 | ≤10% | "10%履约" |

## 九、三点估算PERT ★★★★★（高频计算题）

### 9.1 为什么不直接估一个数？

因为一个数太不准了。给三个数（最快/最可能/最慢），然后加权平均更靠谱。

### 9.2 公式的直觉理解

Te = (O + 4M + P) / 6

为什么M的权重是4？因为"最可能"出现的概率最大，所以给最大的权重。

- O(乐观)权重1 + M(最可能)权重4 + P(悲观)权重1 = 总权重6

- 所以除以6

σ = (P - O) / 6

标准差反映"不确定性有多大"。悲观和乐观差距越大，不确定性越高。

### 9.3 正态分布怎么用？

| 范围 | 概率 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Te ± 1σ | 68% | 大概率在这个范围内 |
| Te ± 2σ | 95% | 几乎确定在这个范围内 |
| Te ± 3σ | 99.7% | 极其确定 |

快速查表（考试常用）：

- 目标时间 = Te → 概率 50%

- 目标时间 = Te + 1σ → 概率 84%（50%+34%）

- 目标时间 = Te + 2σ → 概率 97.5%（50%+47.5%）

- 目标时间 = Te - 1σ → 概率 16%（50%-34%）

### 9.4 完整例题

某活动：乐观O=4天，最可能M=7天，悲观P=16天

Te = (4 + 4×7 + 16) / 6 = (4+28+16)/6 = 48/6 = 8天
σ = (16-4)/6 = 12/6 = 2天

问：在10天内完成的概率？

10天 = Te + 1σ = 8 + 2 = 10
概率 = 50% + 34% = 84%

## 十、沟通渠道公式 ★★★★（每年至少1题）

### 10.1 公式

沟通渠道数 = n(n-1)/2

### 10.2 为什么是这个公式？

n个人，每两个人之间有一条沟通线路。就是"从n个人中选2个"的组合数。

### 10.3 常见陷阱

| 陷阱 | 正确做法 |
| --- | --- |
| "项目经理带领5名成员" | n=6（别忘了算PM自己） |
| "增加了2人后多了多少渠道" | 新渠道数-旧渠道数 |
| "减少1人后少了多少" | 原来-现在 |

### 10.4 常用数值表（节省计算时间）

| 人数n | 渠道数 |
| --- | --- |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 10 |
| 6 | 15 |
| 7 | 21 |
| 8 | 28 |
| 9 | 36 |
| 10 | 45 |

以上就是所有高频必考知识点的详解。理解了再去背公式，效率会高很多。祝考试顺利！

# 速记口诀与记忆句（详解版）

每个口诀都配有展开说明和理解方式，帮助你真正理解而非死记硬背。

★★★★★=必考  ★★★★=高频  ★★★=中频  ★★=低频

## 一、项目管理框架速记

### 五大过程组 ★★★★★

口诀：启规执监收

| 字 | 全称 | 做什么 | 生活类比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启 | 启动 | 定义项目，授权项目经理 | 决定"今晚吃火锅" |
| 规 | 规划 | 明确范围、目标，制定计划 | 写采购清单、定几点开吃 |
| 执 | 执行 | 按计划干活 | 买菜、切菜、涮火锅 |
| 监 | 监控 | 跟踪进度，发现偏差就纠正 | 尝味道、看时间够不够 |
| 收 | 收尾 | 正式结束，总结经验 | 吃完收拾、讨论下次吃什么 |

考点：五大过程组工作量分布——执行最大，启动和收尾最小（像个驼峰）

### 十大知识领域 ★★★★★

口诀：整范进成质，人沟风采干

| 字 | 全称 | 管什么 | 一句话解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 | 整体管理 | 全局协调 | 把所有事统筹在一起，确保项目有章可循 |
| 范 | 范围管理 | 做什么/不做什么 | 明确项目边界，不能多做也不能少做 |
| 进 | 进度管理 | 什么时候完成 | 按时完工，不拖延 |
| 成 | 成本管理 | 花多少钱 | 不超预算 |
| 质 | 质量管理 | 做得好不好 | 交付物符合要求 |
| 人 | 人力资源管理 | 谁来做 | 找对人、用好人、带好团队 |
| 沟 | 沟通管理 | 信息怎么传 | 该知道的人都知道该知道的事 |
| 风 | 风险管理 | 可能出什么事 | 提前想好"万一"怎么办 |
| 采 | 采购管理 | 买什么/找谁买 | 外购的东西怎么管 |
| 干 | 干系人管理 | 跟谁有关 | 管好所有和项目相关的人的期望 |

### 项目经理权力排序 ★★★★

口诀：职弱平强项（从小到大）

| 字 | 全称 | PM权力 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 | 职能型组织 | 几乎没有 | PM是小透明，要做什么都得求职能经理 |
| 弱 | 弱矩阵 | 小于职能经理 | PM有点权力但不如职能经理大 |
| 平 | 平衡矩阵 | 等于职能经理 | PM和职能经理平起平坐 |
| 强 | 强矩阵 | 大于职能经理 | PM权力比职能经理大 |
| 项 | 项目型组织 | 很大 | PM说了算，团队直接向PM汇报 |

理解：从"职能型"到"项目型"，项目经理权力逐步增大。选择题问"哪种组织PM权力最大"→选项目型。

### PM五种权力 ★★★

口诀：职惩奖专参

| 字 | 全称 | 来源 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 | 职位权力 | 组织正式任命的官职 | "我是项目经理，公司任命的" |
| 惩 | 惩罚权力 | 可以处罚下属 | 扣工资、降职、批评 |
| 奖 | 奖励权力 | 可以奖励下属 | 加薪、表扬、升职 |
| 专 | 专家权力 | 技术能力强，别人信服 | "他是这领域的权威" |
| 参 | 参照权力 | 个人魅力，别人想成为你 | "他人格高尚，我愿意追随" |

### 整体管理6个过程 ★★★★★

口诀：章计指监变收

| 字 | 全称 | 做什么 | 产出什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 章 | 制定项目章程 | 正式授权项目开始 | 项目章程（授权文件） |
| 计 | 制定项目管理计划 | 编写整体计划 | 项目管理计划（工作依据） |
| 指 | 指导与管理工作 | 带领团队执行 | 可交付成果 |
| 监 | 监控项目工作 | 跟踪审查进展 | 工作绩效报告 |
| 变 | 整体变更控制 | 管理所有变更 | 批准/拒绝的变更请求 |
| 收 | 结束项目或阶段 | 正式收尾 | 最终产品移交 |

## 二、核心知识速记

### 三大基准 ★★★★★

口诀：范进成

| 基准 | 管什么 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- |
| 范围基准 | 做多少工作 | "我们要做这些事"的承诺 |
| 进度基准 | 什么时候做完 | "我们这个时间做完"的承诺 |
| 成本基准 | 花多少钱 | "我们花这么多钱"的承诺 |

重要：基准一旦确定就是"底线"，要改必须走变更流程经CCB批准

### 预算结构 ★★★★★

口诀：应急在内管理在外

总预算 = 成本基准 + 管理储备
         ↓
成本基准 = 工作成本 + 应急储备

| 储备类型 | 为什么准备 | 谁能动用 | 在不在基准里 | 动用后基准变不变 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急储备 | 为"知道可能出的问题"备钱 | 项目经理 | ✅ 在基准内 | 不变 |
| 管理储备 | 为"完全没想到的问题"备钱 | 需高层批准 | ❌ 不在基准内 | 会变（变大） |

### 收尾分类 ★★★★

口诀：合同先外一，行政后内多

|  | 合同收尾 | 行政收尾 |
| --- | --- | --- |
| 顺序 | 先做 | 后做 |
| 方向 | 对外（和客户确认） | 对内（内部归档） |
| 次数 | 一次（合同结清就完） | 多次（每个阶段都做） |
| 做什么 | 跟客户核对合同要求是否全满足 | 归档文件、总结经验、释放资源 |

### WBS五步 ★★★★★

口诀：识确分编核

| 字 | 全称 | 做什么 | 理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 识 | 识别和分析可交付成果 | 列出项目所有工作 | 先想清楚要做什么 |
| 确 | 确认结构和编排方法 | 选树形还是列表形 | 定好格式 |
| 分 | 自上而下分解 | 从大到小逐层细化 | 像写大纲一样展开 |
| 编 | 分配编码 | 给每项工作编号 | 像书的章节编号 |
| 核 | 核实分解程度 | 检查粒度是否合适 | 太粗管不住，太细管不过来 |

### WBS标准结构 ★★★★★

口诀：需设开测管培

| 字 | 全称 | 包含什么 | 案例题陷阱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需 | 需求 | 调研、分析、确认、文档 | 一般不会漏 |
| 设 | 设计 | 数据库、类库、接口、功能 | 一般不会漏 |
| 开 | 开发 | 数据库、界面、接口、功能 | 一般不会漏 |
| 测 | 测试 | 单元、集成、系统、验收、报告 | 常见错误：测试只写一项没细分 |
| 管 | 管理 | 计划、绩效监控 | 常见错误：整个WBS缺少管理 |
| 培 | 培训 | 用户培训 | 常见错误：整个WBS缺少培训 |

### 网络图计算 ★★★★★

口诀：正推取大，逆推取小

| 方向 | 算什么 | 规则 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正推(→) | ES/EF最早时间 | 多前驱取最大EF | 要等所有前置任务做完，最慢的做完才能开始 |
| 逆推(←) | LS/LF最晚时间 | 多后继取最小LS | 要保证所有后续任务不延误，最急的决定你的截止时间 |

### 赶进度措施 ★★★★★

口诀：赶快用改质减

| 字 | 措施 | 含义 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赶 | 赶工 | 加人、加班、加资源 | 成本增加 |
| 快 | 快速跟进 | 把原来串行的工作改为并行 | 风险增加、可能返工 |
| 用 | 用高素质资源 | 换更厉害的人来干 | 成本增加 |
| 改 | 改进方法/技术 | 找更高效的做事方式 | 需要学习成本 |
| 质 | 加强质量减返工 | 做好质量管理避免重复劳动 | 无明显副作用 |
| 减 | 减少范围 | 经客户同意砍掉部分需求 | 交付物变少 |

## 三、专项知识速记

### 质量四过程 ★★★★

口诀：规保控改

| 字 | 过程 | 做什么 | 时间点 | 类比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 | 质量规划 | 定标准、定计划 | 项目初期 | 定考试标准 |
| 保 | 质量保证 | 事前预防（审核、培训） | 全过程 | 平时好好学习 |
| 控 | 质量控制 | 事后检验（测试、检查） | 执行阶段 | 考试阅卷打分 |
| 改 | 质量改进 | 持续优化 | 全过程 | 总结错题改进 |

核心区分：保证=预防（还没出问题时做的），控制=检验（做完了检查有没有问题）

### 质量成本 ★★★★

口诀：预评内外

质量成本
├── 一致性成本 = 花钱预防问题
│   ├── 预防成本：培训、买设备、写文档（花钱让人不犯错）
│   └── 评价成本：测试、检查（花钱去检查有没有错）
└── 非一致性成本 = 出了问题花钱处理
    ├── 内部失败：返工、废品（交付前发现问题）
    └── 外部失败：保修、赔偿（交付后客户发现问题）

### 风险应对策略 ★★★★★

口诀：避轻转接（消灭/降低/甩锅/认命）

| 字 | 策略 | 一句话 | 生活类比 | 考试判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 避 | 规避 | 让风险完全不可能发生 | 怕飞机出事就不坐飞机 | 看到"完全消除""取消" |
| 轻 | 减轻 | 降低风险发生概率或影响 | 坐飞机系好安全带 | 看到"降低""多测试""培训" |
| 转 | 转移 | 让别人承担风险后果 | 买航空意外险 | 看到"保险""外包""第三方" |
| 接 | 接受 | 认了，准备好应急方案 | 知道可能晚点但认了 | 看到"应急预案""准备好" |

选择策略的原则：高影响→规避/减轻，低影响→转移/接受

### 变更管理流程 ★★★★★

口诀：提记评批执更配

| 字 | 步骤 | 做什么 | 谁做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提 | 提出变更请求 | 书面提出要改什么 | 任何人都能提 |
| 记 | 记录 | 写入变更日志 | PM记录 |
| 评 | 评估影响 | 分析改了对范围/进度/成本/质量的影响 | PM+团队 |
| 批 | CCB审批 | 决定批准还是拒绝 | CCB（不是PM！） |
| 执 | 执行变更 | 批准后动手改 | 团队成员 |
| 更 | 更新文档 | 修改计划、基准等相关文件 | PM+团队 |
| 配 | 纳入配置管理 | 把变更记录存档、版本管理 | 配置管理员 |

### 配置管理六活动 ★★★★★

口诀：计标控状审发

| 字 | 活动 | 做什么 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计 | 管理计划 | 定规则 | 制定"我们怎么管版本"的规矩 |
| 标 | 配置标识 | 给东西编号、建立基线 | 给每个管理对象贴标签 |
| 控 | 配置控制 | 改东西要审批 | 想改就得先申请 |
| 状 | 状态记录 | 记录每次变化 | 谁改了什么、什么时候改的 |
| 审 | 配置审计 | 检查有无违规 | 审查是不是按规矩来的 |
| 发 | 发布管理 | 正式发布版本 | 打包发布某个正式版本 |

### 干系人管理四过程 ★★★★

口诀：识计管控

| 字 | 过程 | 做什么 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 识 | 识别干系人 | 搞清楚谁和项目有关 | 列出所有"利益相关者"名单 |
| 计 | 编制计划 | 定好怎么管理他们 | 不同人用不同策略对待 |
| 管 | 管理参与 | 拉他们参与进来 | 让该参与的人参与 |
| 控 | 监控参与 | 持续关注态度变化 | 盯着看他们的态度有没有变 |

### 权力/利益方格 ★★★★

高权力
   ┌───────────────────┐
   │ 令其满意  │ 重点管理  │
   │ (高权低利)│ (高权高利) │
   ├───────────────────┤
   │   监督    │ 随时告知  │
   │ (低权低利)│ (低权高利) │
   └───────────────────┘
 低利益              高利益

| 类型 | 策略 | 举例 | 理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高权力+高利益 | 重点管理 | 甲方领导 | 又有权又关心，必须重点伺候 |
| 高权力+低利益 | 令其满意 | 公司高层 | 有权但不太关心，别惹他不高兴就行 |
| 低权力+高利益 | 随时告知 | 最终用户 | 没权力但很关心结果，定期汇报给他 |
| 低权力+低利益 | 监督 | 路人甲 | 不太相关，偶尔看看就行 |

### 冲突解决五法 ★★★★

口诀：合妥强存退

| 字 | 方法 | 含义 | 适用场景 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 | 合作/解决问题 | 深入各方需要，找双赢方案 | 时间充裕、关系重要 | 双方满意（最佳） |
| 妥 | 妥协 | 各方都让步 | 时间紧迫、势均力敌 | 各方都不完全满意 |
| 强 | 强制 | 一方压倒另一方 | 紧急情况、必须快速决定 | 一方赢一方输 |
| 存 | 求同存异(缓和) | 强调共同点，搁置分歧 | 暂时缓解紧张 | 暂时和平 |
| 退 | 撤退(回避) | 暂时搁置，不处理 | 需要冷静期 | 问题没解决 |

## 四、信息化与技术速记

### 国家信息化6要素 ★★★

口诀：法网应资技人

| 字 | 要素 | 地位 | 记忆技巧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 | 法规、标准 | 根本保障 | 法律是保障 |
| 网 | 信息网络 | 基础设施 | 网络是基础 |
| 应 | 信息技术应用 | 龙头 | 应用带动一切 |
| 资 | 信息资源 | 关键 | 资源是关键 |
| 技 | 信息技术和产业 | 基础 | 技术是基础 |
| 人 | 信息化人才 | 根本 | 人才是根本 |

考试考法：选择题问"XX是信息化的什么"→对应背诵

### 大数据5V ★★★

口诀：量速多值真

| 字 | 英文 | 含义 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量 | Volume | 数据量大 |  |
| 速 | Velocity | 产生和处理速度快 |  |
| 多 | Variety | 数据类型多样 |  |
| 值 | Value | 低价值密度 | 不是"高价值"！是有用信息比例低 |
| 真 | Veracity | 真实性（真假难辨） |  |

陷阱：考试选项出"高价值"→错！是"低价值密度"（数据多但有用的少）

### 信息安全要素 ★★★

口诀：保完可（保密、完整、可用）——至少记这3个

| 要素 | 含义 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| 保密性 | 信息不泄露给没权限的人 | 该保密的不能让别人看到 |
| 完整性 | 信息不被非法篡改 | 内容不能被偷偷改掉 |
| 可用性 | 需要用时能正常访问 | 系统不能被搞瘫痪 |
| 可控性 | 控制授权范围和行为 | 权限分明 |
| 可审查性 | 有安全调查的依据 | 出事能查到证据 |
| 不可抵赖性 | 行为不可否认 | 做了就不能赖账 |

## 五、考场应急速记

### 遇到不会的题，默念这些：

| 场景 | 口诀 | 原理 |
| --- | --- | --- |
| 选择题看到"更新" | 更新一定是输出 | "XX更新"是过程的产物，不可能是输入 |
| 选择题看到"计划" | 计划一般是输入 | 计划是做事的依据，通常作为输入 |
| 判断题拿不准 | 不确定优先选对 | 统计规律 |
| 英语题看不懂 | 选关键词重复最多的 | 答案通常和题目关键词呼应 |
| 案例题找问题 | 没计划没评审没变更没培训没沟通 | 5个方向扫描 |
| 案例题给建议 | 编计划做评审走变更搞培训多沟通 | 把"没有"变成"做起来" |
| 计算题不确定对不对 | 多算一遍，换种方式验证 | 避免低级错误 |
| 完全不会的分析题 | 写万能保底8条 | 怎么都能蹭几分 |

# 案例分析题答题技巧（详解版）

本文帮助你理解案例题"是什么"以及"怎么答"。每个技巧都有详细解释，把你当小白来讲。

★★★★★=必须掌握  ★★★★=重点掌握  ★★★=了解

## 一、案例题是什么？★★★★★

### 1.1 考试形式

下午考试给你4道大题，每题一个"故事"：

- 故事内容：描述一个项目从开始到出问题的过程（2-3段文字）

- 然后问你：这个项目存在什么问题？应该怎么改？有时还有计算

- 时间：150分钟做4题，每题约35-40分钟

- 满分：75分，45分及格

### 1.2 题型分类

| 题型 | 长什么样 | 怎么答 | 出现频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 找问题 | "该项目存在哪些问题？" | 对照模板逐点列出问题 | ★★★★★极高 |
| 给建议 | "应如何改进？" | 针对每个问题给出对策 | ★★★★★极高 |
| 计算 | 给数据表，求指标 | 写公式→代入→结果→结论 | ★★★★★极高 |
| 概念 | "XX包含哪些内容？" | 直接背诵标准知识点 | ★★★★高 |
| 判断 | "判断对错并说明理由" | 先判断，再解释 | ★★★中 |

### 1.3 评分方式——踩点给分

关键理解：阅卷老师手里有一份"标准答案"，列了8-10个得分点。

你写的每一条如果和某个得分点吻合就给分，多写不扣分。

所以：多写=多踩点=多得分，少写=少踩点=少得分，不写=0分

## 二、答题五原则 ★★★★★

| 原则 | 怎么做 | 为什么这样做 |
| --- | --- | --- |
| 多写要点 | 宁愿多写3条也别少写1条 | 踩点给分，多写不扣分 |
| 分点编号 | 用(1)(2)(3)或1.2.3.清晰列出 | 阅卷老师能快速找到得分点 |
| 先总后分 | 第一句写结论，后面展开 | 即使展开不够好，结论也能得分 |
| 不留空白 | 完全不会也要写相关知识 | 写了有可能得1-2分，空着必然0分 |
| 计算写全 | 公式→代入→结果→单位→结论 | 每一步都可能是独立的得分点 |

反面教材：

- ❌ 只写"项目管理不规范"（太笼统，没有具体到点）

- ✅ 写"项目管理计划由项目经理一人编制，未组织全体干系人共同参与编制和评审"（具体、踩点）

## 三、"找问题"题型——万能五步法 ★★★★★

拿到案例题，按以下5步从头到尾扫描故事文本，基本能找出所有问题。

### Step 1：看身份（项目经理是谁？）★★★★★

| 在故事中找什么 | 可能存在的问题 |
| --- | --- |
| "XX是一名资深程序员，被任命为项目经理" | PM缺乏项目管理经验和培训 |
| "XX身兼数职" | 工作负荷过重，精力不足 |
| "XX独自承担了..." | 一个人干多个人的活 |

理解：很多案例题的第一句就埋了"坑"——PM背景不合适

### Step 2：看过程（计划怎么编的？）★★★★★

| 在故事中找什么 | 可能存在的问题 |
| --- | --- |
| "小王根据自己的经验编制了计划" | 计划由一人编制，未全员参与 |
| "编完后就开始执行" | 计划未经评审 |
| "没有制定XX计划" | 缺少相应管理计划 |

理解：计划是项目的基石，必须全员参与+评审通过才能执行

### Step 3：看变更（需求改了怎么处理的？）★★★★★

| 在故事中找什么 | 可能存在的问题 |
| --- | --- |
| "客户直接找开发人员提出修改" | 变更未经PM和CCB |
| "开发人员直接修改了代码" | 变更未经审批 |
| "改完后没有更新文档" | 变更后未更新相关文档 |
| 没有提到CCB | 未建立变更控制流程/CCB |

理解：变更不走流程=项目失控。正确流程：提出→记录→评估→审批→执行→更新

### Step 4：看监控（有没有人盯着？）★★★★

| 在故事中找什么 | 可能存在的问题 |
| --- | --- |
| "直到XX阶段才发现问题" | 缺少过程监控，问题发现太晚 |
| "进度严重滞后" | 未进行进度监控和偏差分析 |
| "成本超支" | 未进行成本监控 |

理解：不监控就像开车不看仪表盘，等出事才知道

### Step 5：看沟通（大家有没有充分交流？）★★★★

| 在故事中找什么 | 可能存在的问题 |
| --- | --- |
| "客户不满意""领导不满意" | 沟通不充分 |
| "团队成员不知道..." | 信息传递不及时 |
| "只通过邮件通知" | 沟通方式单一 |
| "冲突通过强制手段解决" | 冲突管理不当 |

理解：很多项目问题的根源是"该知道的人不知道"

## 四、各主题专用答案模板 ★★★★★

案例题考某个领域时，除了万能五步法，还要加上该领域的专属问题。

### 4.1 整体管理案例 ★★★★★

典型场景：PM没经验、计划不规范、变更失控

答题模板（从中选6-8条写）：

| 编号 | 问题 | 理解 |

|------|------|------|

| 1 | PM缺乏项目管理经验/培训 | 技术牛≠管理牛 |

| 2 | 项目管理计划由一人编制，应全员参与 | 不能自己拍脑袋决定 |

| 3 | 计划未经评审就直接执行 | 没有质量检查的计划可能有漏洞 |

| 4 | 未建立变更控制流程/未组建CCB | 没有审批机制 |

| 5 | 执行偏离计划时未走变更流程 | 变了就要走流程 |

| 6 | 未进行有效的项目监控 | 不盯着就会出事 |

| 7 | 未建立有效的沟通机制 | 信息不通畅 |

| 8 | 相关文档未及时更新 | 文档过时=没有文档 |

| 9 | 未进行经验教训总结 | 不总结就不会进步 |

### 4.2 范围管理案例 ★★★★★

典型场景：需求蔓延、WBS不完整

答题模板：

| 编号 | 问题 | 理解 |

|------|------|------|

| 1 | WBS分解不完整（缺少管理/培训/测试子类） | 漏了工作 |

| 2 | WBS未经全体干系人确认 | 别人不认可的分解等于没有 |

| 3 | 缺少范围基准（说明书+WBS+词典） | 没有"做多少事"的标准 |

| 4 | 项目边界未明确定义 | 不知道什么不该做 |

| 5 | 需求变更未走变更流程就直接改 | 改需求不走流程=范围蔓延 |

| 6 | 范围变更后未更新WBS和计划 | 文档和实际不一致 |

| 7 | 未进行范围确认（验收） | 做完了没让客户签字确认 |

### 4.3 进度/成本管理案例（含计算）★★★★★

典型场景：给一张数据表，要求计算挣值指标

计算题标准答题格式：

已知条件：
  BAC = XX万元
  当前时间点：第X月末
  计划完成：XX%
  实际完成：XX%
  实际花费(AC) = XX万元

第一步——计算基本值：
  PV = BAC × 计划完成% = XX × XX% = XX万元
  EV = BAC × 实际完成% = XX × XX% = XX万元
  AC = XX万元

第二步——计算绩效指数：
  CPI = EV ÷ AC = XX ÷ XX = X.XX
  SPI = EV ÷ PV = XX ÷ XX = X.XX

第三步——计算偏差：
  CV = EV - AC = XX - XX = XX万元
  SV = EV - PV = XX - XX = XX万元

第四步——结论：
  CPI = X.XX < 1（或>1），表明项目成本超支（或节约）
  SPI = X.XX < 1（或>1），表明项目进度滞后（或提前）

第五步——预测（如果题目要求）：
  由题意"后续将保持当前效率"可知，属于典型偏差。
  EAC = BAC ÷ CPI = XX ÷ X.XX = XX万元
  ETC = EAC - AC = XX - XX = XX万元
  VAC = BAC - EAC = XX - XX = XX万元
  结论：按当前趋势，项目完工时预计总花费XX万元，超支XX万元。

计算题得分要点：

1. 写公式（即使简单也写）→ 有分

2. 代入数据 → 有分

3. 写出结果 → 有分

4. 带单位（万元/天）→ 不带可能扣分

5. 写结论（超支/节约/滞后/提前）→ 有分

### 4.4 质量管理案例 ★★★★

典型场景：Bug频出、测试不充分、质量流于形式

答题模板：

| 编号 | 问题 | 理解 |

|------|------|------|

| 1 | 缺少质量管理计划 | 没有质量标准就没法管 |

| 2 | 质量规划应全体干系人参与 | 标准要大家认可 |

| 3 | 未制定质量测量指标和核对单 | 不知道"好"的标准是什么 |

| 4 | 开发人员自己测试自己代码 | 自己检查自己肯定不客观 |

| 5 | 未进行质量审计（质量保证） | 没有预防性检查 |

| 6 | 未采用合理的质量工具和技术 | 七工具没用起来 |

| 7 | 未收集质量过程中的绩效数据 | 没数据就没法改进 |

### 4.5 风险管理案例 ★★★★

典型场景：风险发生了才后悔没提前预防

答题模板：

| 编号 | 问题 | 理解 |

|------|------|------|

| 1 | 缺乏风险管理意识 | 觉得不会出事所以不管 |

| 2 | 未编制风险管理计划 | 没有管风险的章法 |

| 3 | 未进行风险识别/未建风险登记册 | 不知道有什么风险 |

| 4 | 未做定性/定量分析 | 知道有风险但没评估严重程度 |

| 5 | 风险应对措施不全面/不有效 | 准备的预案没用 |

| 6 | 应对措施没有分配责任人 | 知道该做但没人负责 |

| 7 | 未定期风险再识别和监控 | 只识别一次不持续跟踪 |

| 8 | 出现了XX问题→说明应对不到位 | 事实证明准备不够 |

### 4.6 变更管理案例 ★★★★★

典型场景：客户直接找开发改东西、改了没记录

答题模板：

| 编号 | 问题 | 理解 |

|------|------|------|

| 1 | 未建立变更控制流程 | 没有规矩 |

| 2 | 未组建CCB | 没有审批机构 |

| 3 | 客户/成员绕过PM和CCB直接变更 | 跳过了所有审批环节 |

| 4 | 变更未经影响分析就执行 | 不知道改了会有什么后果 |

| 5 | 变更未经CCB审批 | 没人拍板 |

| 6 | 变更后未更新相关文档 | 文档和实际不一致了 |

| 7 | 变更记录不完整 | 以后查不到改了什么 |

| 8 | 变更后未通知所有干系人 | 别人不知道改了 |

## 五、"给建议"题型——对策模板 ★★★★★

"给建议"就是把"找问题"反过来说。每个问题对应一个建议。

### 5.1 万能对策框架

1. 编制/完善XX管理计划
2. 组织全体干系人参与评审
3. 加强XX方面的培训
4. 建立有效的沟通机制
5. 建立变更控制流程，组建CCB
6. 加强监控，定期审查进展
7. 及时更新项目文档
8. 进行经验教训总结

### 5.2 进度滞后的对策（高频）★★★★★

1. 赶工——增加资源投入
2. 快速跟进——安排可并行的工作同时进行
3. 使用高素质资源或更有经验的人员
4. 改进工作方法或技术，提高效率
5. 加强质量管理，减少返工
6. 在客户许可前提下，减少活动范围或降低要求

### 5.3 变更管理的正确做法（高频）★★★★★

1. 提出变更请求并书面记录
2. 对变更进行影响分析（范围、进度、成本、质量）
3. 提交CCB审批
4. CCB批准后方可执行变更
5. 更新项目管理计划和所有相关文档
6. 通知所有相关干系人
7. 变更文档纳入配置管理

## 六、判断题和英语题技巧 ★★★

### 6.1 判断题

| 策略 | 原理 |
| --- | --- |
| 看到"所有""全部""一定" | 倾向错（太绝对的通常不对） |
| 看到"可以""可能""一般" | 倾向对（留有余地的通常对） |
| 完全拿不准 | 优先选"对"（统计上对的概率更高） |

### 6.2 英语题

| 策略 | 原理 |
| --- | --- |
| 看不懂全文 | 找关键词（Scope/Cost/Risk等）和选项匹配 |
| 选项都像 | 选题干关键词重复最多的那个选项 |

## 七、时间分配和书写规范 ★★★★

### 7.1 时间分配

浏览全部题目：5分钟（先看哪题有计算，心里有数）
计算题：40分钟（确保正确，这是稳定得分）
分析题1：35分钟
分析题2：35分钟
最后一题：35分钟

### 7.2 书写规范

● 字迹工整（阅卷老师看不清就不给分）

● 分点作答，编号清晰

● 每个要点1-2句话即可，不需要写作文

● 计算题单独成段，公式单独一行

● 网络图用直尺画

### 7.3 常见扣分点

| 扣分点 | 怎么避免 |
| --- | --- |
| 计算题忘写单位 | 每个数字后面跟单位（万元/天/条） |
| 挣值分析忘判断偏差类型 | 算EAC前先写"属于典型/非典型偏差" |
| 找问题只写了2-3个 | 至少写6-8个（用五步法扫描） |
| 答案太笼统 | 具体说明是什么问题、违反什么原则 |
| 网络图正逆推搞混 | 默念"正推取大逆推取小" |
| 留空白 | 写万能保底8条凑分 |

## 八、得分保底策略 ★★★★★

即使碰到完全没见过的题，也能用这些策略拿到一些分数。

### 8.1 完全不会的分析题——写万能8条

1. 应编制XX管理计划
2. 应组织全体干系人参与评审
3. 应加强相关培训
4. 应建立有效的沟通机制
5. 应进行监控和偏差分析
6. 应建立变更控制流程
7. 应及时更新项目文档
8. 应进行经验教训总结

这8条几乎适用于任何管理类案例题，写上去总能蹭到2-4分

### 8.2 计算题写不出结果——至少写公式

即使算不对，写出正确的公式也可能有1-2分：

CPI = EV/AC
SPI = EV/PV
EAC = BAC/CPI（典型偏差）

### 8.3 概念题记不全——写你记得的

比如问"风险管理包含哪些过程"，你只记得4个也写4个：

(1) 风险管理规划
(2) 风险识别
(3) 风险应对
(4) 风险控制

写4个至少得4个的分，不写就是0分

# 系统集成项目管理工程师 - 复习资料总概要（详解版）

本文档为全部复习资料的概要索引。每个公式、口诀、概念都配有小白友好的详细解释。

重要程度标注：★★★★★=必考/极高频  ★★★★=高频  ★★★=中频  ★★=低频  ★=了解即可

## 目录结构

doc/
├── overview.md              总体规划（分值分布、复习安排、公式速查）
├── day1~day10.md            每日复习内容
├── quick-memory.md          速记口诀与记忆句
├── case-analysis-techniques.md  案例分析答题技巧
├── key-topics-explained.md  高频必考知识点详解
└── summary.md               本文件（总概要详解版）

## 第一部分：10天复习规划概要

| 天数 | 主题 | 核心考点 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 | 框架+整体管理 | 五大过程组、章程发起人、三大基准、收尾分类 | ★★★★★ |
| Day2 | 范围+进度理论 | WBS五步法、网络图、正推逆推、浮动时间 | ★★★★★ |
| Day3 | 进度计算+挣值 | 关键路径计算、EV/PV/AC/CPI/SPI/EAC全套 | ★★★★★ |
| Day4 | 质量+人力资源 | 质量七工具、质量成本、冲突解决5法 | ★★★★ |
| Day5 | 风险+沟通+干系人 | 风险应对4策略、权力利益方格 | ★★★★ |
| Day6 | 变更+配置+招投标 | 变更流程、配置6活动3库、招投标数字 | ★★★★★ |
| Day7 | 信息化+技术+法规 | 大数据5V、云计算、OSI七层、安全要素 | ★★★ |
| Day8 | 计算题专练 | 挣值、网络图、PERT、沟通渠道全类型 | ★★★★★ |
| Day9 | 案例题专练 | 万能模板、各主题答题套路 | ★★★★★ |
| Day10 | 模拟+查漏 | 速记卡片、易错点、考前清单 | ★★★★ |

## 第二部分：核心公式详解

### 2.1 挣值分析公式 ★★★★★

什么是挣值分析？

项目做到一半时，老板问"项目怎么样了"，你需要用数据回答：花了多少钱？做了多少事？和计划比怎么样？

挣值分析就是用三个数字精确回答这些问题的方法。

#### 三个基本值（必须先理解这三个）

| 缩写 | 全称 | 中文 | 通俗理解 | 怎么算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | Planned Value | 计划值 | 按计划，到今天应该完成多少工作（用钱衡量） | 计划完成百分比 × 总预算 |
| EV | Earned Value | 挣值 | 到今天实际完成了多少工作（用钱衡量） | 实际完成百分比 × 总预算 |
| AC | Actual Cost | 实际成本 | 到今天实际花了多少钱 | 直接看账本（题目给出） |

生活举例：你计划10天花1000元装修一个房间

- 第5天时：PV = 500元（计划到第5天应完成50%的工作）

- 第5天时你实际只完成了30%：EV = 300元

- 第5天你实际已经花了400元：AC = 400元

- 结论：活干少了（EVEV成本超）

#### 绩效指数（判断好坏的指标）

| 公式 | 全称 | 含义 | 怎么理解 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI = EV/AC | Cost Performance Index 成本绩效指数 | 每花1块钱创造了多少价值 | 花了AC的钱，但只做了EV的工作。比值<1说明花的比做的多→亏了 | >1节约 <1超支 =1刚好 |
| SPI = EV/PV | Schedule Performance Index 进度绩效指数 | 实际速度是计划速度的多少倍 | 计划做PV的工作，实际做了EV。比值<1说明做的比计划少→慢了 | >1提前 <1滞后 =1正常 |

记忆技巧：CPI和SPI公式中，EV永远在分子（上面），因为EV是"实际产出"，是衡量一切的核心

#### 偏差（超了多少/差了多少）

| 公式 | 全称 | 含义 | 怎么理解 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV = EV - AC | Cost Variance 成本偏差 | 做的工作值多少钱 vs 实际花了多少钱 | 做了EV的活但花了AC的钱，差值就是赚/亏多少 | >0节约 <0超支 |
| SV = EV - PV | Schedule Variance 进度偏差 | 实际做了多少 vs 计划做多少 | 实际做了EV但计划应做PV，差值就是快/慢多少 | >0提前 <0滞后 |

记忆技巧：偏差公式中，EV永远在前面（被减数）

#### 预测值（预估项目完工时的情况）

| 缩写 | 全称 | 含义 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAC | Budget at Completion 完工预算 | 项目总预算 | 一开始计划花多少钱（题目直接给） |
| EAC | Estimate at Completion 完工估算 | 预计完工时总共要花多少钱 | 按现在情况推算，最终花多少 |
| ETC | Estimate to Complete 完工尚需估算 | 从现在起还要花多少钱 | 剩余工作还需要多少钱 |
| VAC | Variance at Completion 完工偏差 | 完工时预算剩余/超支多少 | 最终是赚还是亏 |

#### 两种偏差情况（考试必须先判断！）

| 类型 | 含义 | 判断依据 | 公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型偏差 | 问题会一直持续下去，后面也会按这个效率干活 | 题目说"按当前趋势""效率不变""无有效措施" | EAC = BAC/CPI |
| 非典型偏差 | 问题是偶然的，后面不会再出现 | 题目说"偶然""已纠正""不会再发生" | EAC = AC + BAC - EV |

理解方式：

- 典型偏差像是"你跑步体力不行，后面也会这么慢" → 用效率(CPI)来推算总时间

- 非典型偏差像是"你停下来系了次鞋带，后面不会再停" → 已花的+剩余工作原价

完整公式汇总：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  基本值：PV(计划做多少) EV(实际做多少) AC(实际花多少)      │
│  BAC = 项目总预算                                        │
│                                                          │
│  绩效指数（除法，EV在上）：                                │
│    CPI = EV/AC  →  >1省钱  <1超支                        │
│    SPI = EV/PV  →  >1快了  <1慢了                        │
│                                                          │
│  偏差（减法，EV在前）：                                    │
│    CV = EV-AC   →  >0省钱  <0超支                        │
│    SV = EV-PV   →  >0快了  <0慢了                        │
│                                                          │
│  预测（先判断典型/非典型！）：                              │
│    典型：  EAC = BAC/CPI     ETC = (BAC-EV)/CPI          │
│    非典型：EAC = AC+BAC-EV   ETC = BAC-EV                │
│    完工偏差：VAC = BAC-EAC（正=盈利，负=亏损）              │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 三点估算PERT ★★★★★

什么是三点估算？

估计一件事要多久时，给三个时间：最乐观、最可能、最悲观，然后用加权公式算出"期望时间"。

"最可能"的权重最大（×4），因为它发生的概率最高。

| 符号 | 含义 | 公式 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Optimistic 乐观时间 | - | 一切顺利最快要多久 |
| M | Most likely 最可能时间 | - | 正常情况下要多久 |
| P | Pessimistic 悲观时间 | - | 遇到困难最慢要多久 |
| Te | 期望时间 | (O+4M+P)/6 | 综合考虑后最可能的完成时间 |
| σ | 标准差 | (P-O)/6 | 不确定性有多大（数值越大越不确定） |

为什么除以6？ 因为权重是1+4+1=6（乐观1份，最可能4份，悲观1份）

正态分布概率（用于回答"在XX天内完成的概率"）：

期望时间 ± 1个标准差 → 覆盖68%的概率
期望时间 ± 2个标准差 → 覆盖95%的概率  
期望时间 ± 3个标准差 → 覆盖99.7%的概率

举例：Te=10天，σ=2天

- 在12天(10+2)内完成的概率 = 50% + 34% = 84%

- 在8天(10-2)内完成的概率 = 50% - 34% = 16%

- 在14天(10+4)内完成的概率 = 50% + 47.5% = 97.5%

### 2.3 网络图计算 ★★★★★

什么是网络图？

把项目所有活动画成一张图，标明先后顺序和每个活动要多久。用来算出"项目最快多久能做完"和"哪些活动不能拖延"。

| 术语 | 全称 | 含义 | 通俗理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| ES | Earliest Start | 最早开始时间 | 这件事最早什么时候能开始做 |
| EF | Earliest Finish | 最早结束时间 | = ES + 工期（最早开始+做多久=最早做完） |
| LS | Latest Start | 最晚开始时间 | 这件事最晚什么时候必须开始（再晚整个项目就延误） |
| LF | Latest Finish | 最晚结束时间 | 这件事最晚什么时候必须做完 |
| 总浮动 | Total Float | 总时差 | 这件事最多能拖多久，还不影响整个项目完工 |
| 自由浮动 | Free Float | 自由时差 | 这件事最多能拖多久，还不影响下一件事开始 |
| 关键路径 | Critical Path | - | 从开始到结束最长的那条路=项目最短工期 |

计算规则：

正推（从前往后算ES/EF）：
  一件事有多个前提条件 → 等所有前提都做完才能开始 → 取最大值

逆推（从后往前算LS/LF）：
  一件事后面有多个任务依赖它 → 保证所有后续不延误 → 取最小值

总浮动 = LS - ES = LF - EF
自由浮动 = 紧后活动的ES - 本活动的EF
关键路径上的活动：总浮动 = 0（一天都不能拖）

理解方式：

- 正推像是问"最早什么时候能开始" → 必须等前面的都做完 → 等最慢的那个 → 取最大

- 逆推像是问"最晚什么时候必须开始" → 要保证后面最急的不耽误 → 照顾最着急的 → 取最小

### 2.4 沟通渠道 ★★★★

什么是沟通渠道？

一个团队里每两个人之间可以直接沟通，渠道数就是"任选2人"的组合数。

沟通渠道 = n(n-1)/2

n = 团队总人数（包括项目经理自己！）

举例：5个人的团队，渠道 = 5×4/2 = 10条
注意：如果说"项目经理带领5名成员"，n=6不是5

### 2.5 预算结构 ★★★★

项目总预算 = 成本基准 + 管理储备

成本基准 = 各活动预算之和 + 应急储备

| 概念 | 是什么 | 用于什么 | 谁能动用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急储备 | 为已识别的风险准备的钱 | 应对"知道可能出问题"的情况 | 项目经理（包含在基准内） |
| 管理储备 | 为未知风险准备的钱 | 应对"完全没想到的"的情况 | 高层批准才能用（不在基准内） |

关键考点：

- 动用应急储备 → 不改变成本基准（因为它本来就在基准里）

- 动用管理储备 → 改变成本基准（因为它原本不在基准里，用了就变成基准的一部分）

## 第三部分：速记口诀精华（含详解）

### 3.1 框架类口诀

| 知识点 | 口诀 | 展开内容 | 理解方式 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五大过程组 | 启规执监收 | 启动→规划→执行→监控→收尾 | 就像做菜：决定做什么(启动)→写菜谱(规划)→动手炒(执行)→尝味道(监控)→出锅装盘(收尾) | ★★★★★ |
| 十大知识领域 | 整范进成质，人沟风采干 | 整体、范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购、干系人 | 管项目要管这10个方面，就像开公司：要有总体规划(整体)、知道做什么(范围)、什么时候做完(进度)、花多少钱(成本)、做得好不好(质量)、谁来做(人力)、怎么协调(沟通)、可能出什么事(风险)、买什么东西(采购)、跟谁有关(干系人) | ★★★★★ |
| PM权力排序 | 职弱平强项 | 职能型→弱矩阵→平衡矩阵→强矩阵→项目型 | 项目经理权力从小到大。职能型=PM是小透明；项目型=PM说了算 | ★★★★ |
| PM五种权力 | 职惩奖专参 | 职位权力、惩罚权力、奖励权力、专家权力、参照权力 | 职位=组织给的官职；惩罚=扣工资；奖励=发奖金；专家=技术牛人；参照=人格魅力 | ★★★ |
| 整体管理6过程 | 章计指监变收 | 制定章程→制定计划→指导管理→监控工作→整体变更→结束项目 | 项目从头到尾：先发文(章程)→写计划→带着干→盯着看→有变化就管→做完收工 | ★★★★★ |

### 3.2 核心知识口诀

| 知识点 | 口诀 | 展开内容 | 理解方式 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三大基准 | 范进成 | 范围基准、进度基准、成本基准 | 项目计划的三个底线：做多少(范围)、多久做完(进度)、花多少钱(成本)，一旦确定就是"基准"，不能随便改 | ★★★★★ |
| 预算结构 | 应急在内管理在外 | 应急储备在成本基准内，管理储备在基准外 | 应急储备=计划内的备用金（PM能用），管理储备=计划外的备用金（要领导批） | ★★★★★ |
| 收尾分类 | 合同先外一，行政后内多 | 合同收尾(先/对外/一次)，行政收尾(后/对内/多次) | 合同收尾=跟客户确认"活干完了"（先做，对外，一次结清）；行政收尾=内部归档总结（后做，对内，每个阶段都可以做） | ★★★★ |
| WBS五步 | 识确分编核 | 识别分析→确认结构→自上而下分解→分配编码→核实程度 | 做WBS就像写提纲：先想要写什么(识别)→定大纲格式(确认结构)→逐级展开(分解)→给每项编号(编码)→检查粒度对不对(核实) | ★★★★★ |
| WBS结构 | 需设开测管培 | 需求、设计、开发、测试、管理、培训 | IT项目的WBS至少要有这6大块。案例题最常见的错误就是漏掉"管理"和"培训" | ★★★★★ |
| 网络图 | 正推取大，逆推取小 | 正推多前驱取最大EF，逆推多后继取最小LS | 正推=等最慢的前置任务做完才能开始（取最大）；逆推=照顾最着急的后续任务（取最小） | ★★★★★ |
| 赶进度 | 赶快用改质减 | 赶工、快速跟进、用高素质资源、改进方法、加强质量减返工、减少范围 | 进度落后怎么办？加班(赶工)→并行干(快速跟进)→换厉害的人(用资源)→改方法→少返工→砍需求 | ★★★★★ |

### 3.3 专项知识口诀

| 知识点 | 口诀 | 展开内容 | 理解方式 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量四过程 | 规保控改 | 质量规划→质量保证→质量控制→质量改进 | 规划=定标准；保证=事前预防(审核培训)；控制=事后检查(测试验收)；改进=持续优化 | ★★★★ |
| 质量成本 | 预评内外 | 预防成本、评价成本（一致性）；内部失败、外部失败（非一致性） | 花钱防止出问题=一致性成本(预防+评价)；出了问题花钱擦屁股=非一致性成本(内部返工+外部保修) | ★★★★ |
| 七工具 | 因果流程核查表，控制散点直方帕累托 | 因果图、流程图、核查表、控制图、散点图、直方图、帕累托图 | 找所有原因用鱼骨(因果)，找主要原因用帕累托(二八法则)，看分布用直方图，监控过程用控制图 | ★★★★★ |
| 风险六过程 | 规识定定应控 | 规划→识别→定性分析→定量分析→应对→控制 | 管风险：先定规则(规划)→找出风险(识别)→排优先级(定性)→算数据(定量)→想办法(应对)→盯着(控制) | ★★★★ |
| 风险应对 | 避轻转接 | 规避、减轻、转移、接受 | 规避=不干这事了(消灭风险)；减轻=多做准备(降低概率)；转移=买保险/外包(甩锅)；接受=认命做预案 | ★★★★★ |
| 风险特征 | 客偶相社不 | 客观性、偶然性、相对性、社会性、不确定性 | 重点记前三：客观=不以人意志转移；偶然=信息不对称难预测；相对=随时间空间变化 | ★★★ |
| 变更五原则 | 基流委影配 | 基准管理、建立流程、建立CCB、分析影响、纳入配置 | 变更管理5件事：有基准才能谈变更→有流程才能控制变更→有委员会审批→要分析影响→改了要记录 | ★★★★★ |
| 变更流程 | 提记评批执更配 | 提出→记录→评估影响→CCB审批→执行→更新文档→纳入配置 | 7步走：先提出来→记下来→评估改了会怎样→领导批准→动手改→把文档也改了→存档 | ★★★★★ |
| 配置六活动 | 计标控状审发 | 计划→标识→控制→状态记录→审计→发布 | 管版本：定规则(计划)→给每个文件编号(标识)→改东西要审批(控制)→记录每次变化(状态)→检查是否违规(审计)→正式发布(发布) | ★★★★★ |
| 配置三库 | 动态开发/主库受控/静态产品 | 开发库(动态)→受控库(主库)→产品库(静态) | 开发库=你自己电脑上(随便改)；受控库=公司服务器(改要审批)；产品库=发给客户的(只读存档) | ★★★★★ |
| 干系人四过程 | 识计管控 | 识别→编制计划→管理参与→监控参与 | 干系人管理：先搞清谁是干系人→定管理计划→拉他们参与→持续盯着他们的态度变化 | ★★★★ |
| 冲突解决 | 合妥强存退 | 合作、妥协、强制、求同存异、撤退 | 合作=找双赢方案(最佳)；妥协=各让一步(各不满意)；强制=我说了算(紧急用)；求同存异=搁置争议；撤退=先不管了(冷静) | ★★★★ |
| 信息化6要素 | 法网应资技人 | 法规标准、信息网络、信息技术应用、信息资源、信息技术和产业、信息化人才 | 法规=根本保障；网络=基础设施；应用=龙头；资源=关键；技术=基础；人才=根本。记地位关键词！ | ★★★ |
| 大数据5V | 量速多值真 | Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(低价值密度)、Veracity(真实性) | 大数据特点：数据量大+产生速度快+种类多+有用信息占比低+真假难辨 | ★★★ |
| 安全要素 | 保完可 | 保密性、完整性、可用性 | 保密=不泄露给没权限的人；完整=不被篡改；可用=需要用时能正常访问。至少记这3个 | ★★★ |

### 3.4 关键记忆句

| 场景 | 记忆句 | 详细理解 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挣值核心 | EV永远是主角，除法看指数减法看偏差 | 所有挣值公式中EV都在分子或被减数位置。CPI/SPI是除法（绩效指数），CV/SV是减法（偏差） | ★★★★★ |
| 典型vs非典型 | 典型除CPI，非典型直接减 | 典型偏差EAC=BAC/CPI（用效率推算）；非典型EAC=AC+BAC-EV（已花的+剩余原价） | ★★★★★ |
| 章程发起 | 发起人发起，经理参与 | 项目章程必须由发起人或高层发布，项目经理只能参与起草不能自己发起 | ★★★★ |
| 变更权限 | 客户只能提，经理只能评，CCB才能批 | 客户=提需求的人；PM=评估影响的人；CCB=拍板决定的人。三者权限不能混 | ★★★★★ |
| 配置库 | 动态随便改，主库要审批，静态已发布 | 开发库=个人工作区(想改就改)；受控库=需要走流程才能改；产品库=已发布给客户的存档 | ★★★★ |
| 工作包 | 8到80不可再分是工作包 | WBS最底层可交付成果就是工作包，判断标准：8-80小时能完成，或逻辑上不可再分 | ★★★★ |
| 资源优化 | 滑不变，衡可延 | 资源平滑=不改变项目总工期；资源平衡=可能延长项目总工期。平滑温和，平衡激进 | ★★★★ |
| 功能vs物理审计 | 功能审一致，物理审完整 | 功能审计=检查做出来的和要求一致吗(功能对不对)；物理审计=检查该交的东西全不全(有没有漏) | ★★★★ |

### 3.5 考场应急策略

| 场景 | 策略 | 原理解释 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择题有"更新"字样 | 选输出 | "XX更新"一定是某个过程产生的结果（输出），不可能是输入 | ★★★★ |
| 判断题不确定 | 优先选对 | 统计上"对"的概率略高于"错" | ★★★ |
| 案例找问题不知道写啥 | 没计划没评审没变更没培训没沟通 | 5个"没有"几乎覆盖所有管理问题 | ★★★★★ |
| 案例给建议不知道写啥 | 编计划做评审走变更搞培训多沟通 | 和上面对应，每个"没有"的对策就是"做起来" | ★★★★★ |

## 第四部分：案例分析答题技巧概要

### 4.1 什么是案例分析题？

给你一段项目管理的故事（2-3段文字），描述了一个项目从开始到出问题的过程。

然后问你：存在什么问题？应该怎么改进？有时还有计算题。

### 4.2 答题五原则 ★★★★★

| 原则 | 解释 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 多写要点 | 宁愿多写3条也别少写1条 | 阅卷是"踩点给分"，多写不扣分，少写就丢分 |
| 分点编号 | 用1、2、3、4清晰列出 | 阅卷老师快速找到得分点 |
| 先总后分 | 先给结论再展开 | 即使展开部分写得不好，结论也能得分 |
| 不留空白 | 完全不会也要写相关内容 | 写了可能得1-2分，空着必然0分 |
| 计算写全 | 公式→代入数据→结果→单位→结论 | 每一步都有可能是得分点 |

### 4.3 "找问题"万能五步法 ★★★★★

拿到案例题，按这5步扫描文本，基本能找出所有问题：

| 步骤 | 关注点 | 常见问题 | 理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step1 看身份 | PM是谁？什么背景？ | 技术转管理缺培训、身兼数职 | 很多问题根源是PM不专业 |
| Step2 看过程 | 计划怎么编的？ | 一个人编、没有评审就执行 | 计划是项目的基础，必须全员参与+评审 |
| Step3 看变更 | 需求改了怎么处理的？ | 没走流程、没有CCB、没更新文档 | 变更不控制=项目失控 |
| Step4 看监控 | 项目执行时有没有人盯着？ | 没监控、发现偏差没纠偏 | 不监控就像开车不看仪表盘 |
| Step5 看沟通 | 各方有没有充分沟通？ | 干系人没参与、信息不对称 | 很多矛盾源于沟通不足 |

### 4.4 万能保底8条 ★★★★★

这8条几乎适用于任何管理类案例题，实在不知道写什么就写这些：

| 编号 | 答案 | 为什么这是问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应编制XX管理计划 | 没有计划就没有执行依据 |
| 2 | 应组织全体干系人参与评审 | 一个人说了不算，要大家认可 |
| 3 | 应加强相关培训 | 人不会干活是培训不够 |
| 4 | 应建立有效的沟通机制 | 信息不通畅导致配合出错 |
| 5 | 应进行监控和偏差分析 | 不监控就不知道偏了多少 |
| 6 | 应建立变更控制流程 | 没流程变更就是混乱 |
| 7 | 应及时更新项目文档 | 文档过时等于没有文档 |
| 8 | 应进行经验教训总结 | 不总结下次还犯同样的错 |

### 4.5 计算题答题标准格式 ★★★★★

挣值题格式：

第一步：列出已知数据
  BAC = XX万元，计划完成XX%，实际完成XX%，AC = XX万元

第二步：计算三个基本值
  PV = BAC × 计划完成% = ... = XX万元
  EV = BAC × 实际完成% = ... = XX万元
  AC = XX万元（题目给出）

第三步：计算绩效指数和偏差
  CPI = EV/AC = .../... = X.XX
  SPI = EV/PV = .../... = X.XX
  CV = EV-AC = ...-... = XX万元
  SV = EV-PV = ...-... = XX万元

第四步：写结论
  CPI = X.XX < 1，说明成本超支
  SPI = X.XX < 1，说明进度滞后

第五步：预测（如题目要求）
  判断：由题意"XXX"可知属于典型偏差/非典型偏差
  EAC = BAC/CPI = .../... = XX万元（典型）
  VAC = BAC-EAC = ...-... = XX万元
  结论：按当前趋势，完工时将超支XX万元

## 第五部分：高频必考详解要点

### 5.1 挣值分析 ★★★★★（每年必考，案例题+选择题）

详见第二部分公式详解。补充几个考试常见坑：

坑1：EV的计算方式

- 如果题目给了每个子任务的完成情况，要逐个计算再加总

- EV = 任务A预算×A完成% + 任务B预算×B完成% + ...

坑2：PV不一定等于BAC

- PV是"到检查时间点为止"计划应完成的工作量

- 只有项目结束时PV才等于BAC

坑3：必须先判断典型/非典型再算EAC

- 考试卷面上要写明判断依据

- 写错了后面全错

### 5.2 关键路径法 ★★★★★（每年必考）

详见第二部分网络图详解。补充关键考点：

工期压缩的规则：

1. 只能压缩关键路径上的活动

2. 优先压缩每天增加费用最小的

3. 压缩后必须检查是否产生新的关键路径

4. 净增成本 = 压缩增加费用 - 节省的间接费用×压缩天数

延误问题的解法：

- 关键路径上活动延误X天 → 项目延误X天

- 非关键路径活动延误X天 → 延误 = max(0, X - 总浮动时间)

### 5.3 WBS ★★★★★（高频案例题）

什么是WBS？

把一个大项目像剥洋葱一样层层分解，直到每一块都小到能分配给一个人在1-2周内干完。

100%规则：WBS必须覆盖项目100%的工作，不多不少
8-80规则：最底层工作包应在8-80小时内能完成

案例题中WBS最常见的3种错误：

| 错误 | 正确做法 | 为什么 |

|------|---------|--------|

| 缺少"项目管理" | 加上 | 管理也是工作的一部分 |

| 缺少"培训" | 加上 | 系统上线需要培训用户 |

| 测试只写一项 | 分为单元/集成/系统/验收 | 测试有多个阶段不能混为一谈 |

### 5.4 变更管理 ★★★★★（高频案例题）

为什么变更管理是考试重点？

因为90%的项目案例题都有"变更失控"的情节：客户随便改需求、开发人员随便改代码、改了没记录...

核心要理解的3件事：

1. CCB是什么：变更控制委员会，不是常设机构，需要审批变更时才召集，由项目发起人/PM/技术负责人/客户代表等组成

2. 谁能做什么：客户只能提需求→PM评估影响→CCB审批→开发人员才能动手

3. 正确流程：提出→记录→评估→审批→执行→更新文档→存入配置管理

### 5.5 配置管理 ★★★★★（高频选择+案例）

什么是配置管理？

简单说就是"版本管理"。管好项目中产生的所有文档、代码、交付物的版本，确保不会搞混、不会丢失、能追溯历史。

6个活动理解：

| 活动 | 像什么 | 做什么 |

|------|--------|--------|

| 计划 | 制定图书馆借阅规则 | 定好怎么管版本的规矩 |

| 标识 | 给每本书贴编号 | 给每个管理对象编号建档 |

| 控制 | 借书要登记审批 | 要改东西必须走审批流程 |

| 状态记录 | 登记谁借了什么书 | 记录每次改了什么、谁改的 |

| 审计 | 查查有没有人偷书 | 检查有没有违规操作 |

| 发布 | 新书上架 | 正式发布某个版本 |

3种库理解：

| 库 | 生活类比 | 控制方式 |

|----|---------|---------|

| 开发库(动态) | 你电脑桌面的草稿文件 | 你自己想怎么改就怎么改 |

| 受控库(主库) | 公司共享网盘 | 上传需要审批 |

| 产品库(静态) | 寄给客户的光盘 | 只能看不能改 |

### 5.6 风险应对策略 ★★★★★（高频选择+案例）

| 策略 | 生活类比 | 适用场景 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避 | 不上高速就不会出车祸 | 风险影响大+概率高 | 取消使用新技术 |
| 减轻 | 系安全带降低受伤程度 | 风险影响大但可降低 | 多做测试、提前培训 |
| 转移 | 买车险让保险公司赔 | 风险存在但可让别人扛 | 买保险、外包 |
| 接受 | 知道可能下雨但不带伞 | 风险影响小 | 制定应急预案 |

判断技巧：

- 题目说"完全消除了风险" → 规避

- 题目说"降低了概率/影响" → 减轻

- 题目说"让第三方承担" → 转移

- 题目说"准备了预案" → 接受

### 5.7 质量七工具 ★★★★（高频选择题）

考试只需要区分每个工具的关键用途：

| 工具 | 一句话用途 | 考试关键词（看到就选它） |
| --- | --- | --- |
| 因果图(鱼骨图) | 找出所有可能原因 | "所有原因""鱼骨""原因分析" |
| 帕累托图 | 找出少数主要原因 | "主要原因""二八法则""关键少数" |
| 直方图 | 看数据怎么分布 | "集中趋势""分散程度""分布" |
| 控制图 | 看过程是否在范围内 | "控制界限""上下限""过程稳定" |
| 散点图 | 看两个变量有没有关系 | "两个变量""相关性" |
| 流程图 | 了解做事步骤 | "过程""步骤""质量成本" |
| 核查表 | 记录/收集数据 | "收集""记录""统计" |

最常考的区分：帕累托 vs 直方图

- 都是垂直条形图

- 帕累托 = 找"主要原因"（二八法则）

- 直方图 = 看"分布特征"（集中+分散）

### 5.8 招投标数字 ★★★★（高频选择题）

| 环节 | 数字 | 理解（为什么是这个数） |
| --- | --- | --- |
| 公示期≥5日 | 5 | 给潜在投标者足够时间了解信息 |
| 预审通过≥3家 | 3 | 至少3家竞争才公平，不够要重新招 |
| 保证金≤2%且≤80万 | 2%, 80万 | 防止门槛太高把小公司排除 |
| 评标委≥5人单数 | 5 | 单数保证投票不会平票 |
| 竞争性谈判≥3人单数 | 3 | 简化版评标，人少但也要单数 |
| 专家≥2/3 | 2/3 | 确保评标的专业性 |
| 评标≤3日公布 | 3 | 不能拖太久 |
| 公示≥3日 | 3 | 给公众监督的时间 |
| 异议3日答复 | 3 | 及时回应质疑 |
| 候选人≤3人 | 3 | 有备选但不能太多 |
| 30日内签合同 | 30 | 给准备时间但不能太长 |
| 5日退保证金 | 5 | 及时退还没中标者的钱 |
| 履约保证金≤10% | 10% | 保证中标方能履约 |

故事记忆法：

小明投标——看了5天公示，3家通过预审，交了2%(最多80万)保证金。
5个人评标(专家≥2/3)，3天出结果，公示3天。

他在3个候选人中排第一，30天签合同，5天拿回保证金，交了10%履约金。

## 第六部分：考试策略总结

### 6.1 考试基本信息

| 项目 | 上午 | 下午 |
| --- | --- | --- |
| 题型 | 选择题 | 案例分析题 |
| 题量 | 75题 | 4道大题 |
| 时间 | 150分钟 | 150分钟 |
| 满分 | 75分 | 75分 |
| 及格 | 45分 | 45分 |
| 要求 | 两科都要≥45分才算通过 |  |

### 6.2 上午题策略 ★★★★

| 策略 | 解释 |
| --- | --- |
| 概念题靠记忆 | 考前反复看速记口诀 |
| 计算题靠公式 | 5-8题计算必须全对（约10分） |
| 不确定看上下文 | 选择题按章节顺序出，看前后题判断考哪章 |
| 不纠结 | 每题不超过2分钟，不确定先标记最后回来 |
| 判断题选对 | 不确定时优先选"正确" |

### 6.3 下午题策略 ★★★★★

| 策略 | 解释 |
| --- | --- |
| 先做计算题 | 计算题答案确定，拿到就是稳定分 |
| 分析题多写 | 踩点给分，多写不扣分 |
| 套用模板 | 用万能五步法+万能8条保底 |
| 计算写全 | 公式+代入+结果+单位+结论，每步都有分 |
| 不留空 | 写了可能得分，空着必然0分 |

### 6.4 得分优先级

第一优先：计算题（公式对+过程全+单位+结论）→ 约20分稳拿
第二优先：标准概念题（背诵）→ 标准得分  
第三优先：分析题（模板+多写）→ 踩点得分
第四优先：不确定的题 → 写相关内容凑分 > 留空白

### 6.5 考前最后检查

考前1小时只看这些：

1. ★★★★★ 挣值全套公式（CPI/SPI/EAC/VAC）

2. ★★★★★ 网络图规则（正推取大逆推取小）

3. ★★★★★ 招投标数字

4. ★★★★★ 万能保底8条

5. ★★★★★ 变更流程7步

6. ★★★★ 配置管理6活动+3库

7. ★★★★ 风险应对4策略

8. ★★★★ 质量七工具关键词

全部内容结束。把这份文档作为最后的总复习材料，考前反复看标★★★★★的部分即可。祝考试顺利！

项目成功标准:

1. 完成范围：交付约定的产品、服务、成果，范围达标

2. 满足约束：在进度、成本、质量、资源等制约因素内完成

3. 达到效益：满足业务需求、战略目标，实现预期收益

4. 干系人满意：主要项目干系人期望达成、满意度高